## Planning_Activité_RACI_Charges
|  | Projet: | C8071 - MDV Migration spotfire |  |  |  | Auteur : | Tarik MOUNTASSIR (CP)
Planning Détaillé_ Activités_RACI
[9 empty] | R: Réalise | A:Assume/ valide | C: Contribue | I: Informé | Jalon
Référence | Nom de l'activité | Début | Fin | Thème | Statut | Avancement | Livrable | Commetaires | Acteurs | [8 empty] | Total Charges
[9 empty] | ESB | SOD | Architecte | Sécurité | IPS - BPM | CP | Sponsor | RAQ | DBA (SOT)
Phase Avant Projet | [5 empty] | 100%
1 | Préparr la note d'initialisation | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Note d'INIT
2 | Préparer le dossier économique | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Dossier économique
3 | S'inscrire à l'IC INIT | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100%
4 | Présenter le projet en IC INIT | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Notification
Phase Préparation | [5 empty] | 90.59% |  | Charges : | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34
| Début Prépration | 2019-09-30 | 2019-09-30
5 | Etablir la liste des exigences | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des exigences
6 | Etablir la liste des rapports spotfire, webservice,s flux, données à migrer | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des rapport, webservices et flux
7 | Validation du périmètre de la migration | 2019-09-27 | 2019-12-11 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des rapport, webservices et flux
8 | Création de la stratégie de migration | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Stratégie de migration
9 | Validation du Planning et du plan Budget | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Planning activités et plan des coùts
10 | Identification et évaluation des risques | 2019-09-27 | 2020-01-10 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Carthographie des risques
11 | Analyser l'architecture actuel et cible | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | Schéma d'architecture
12 | Etudier l'impact des exigences sur l'architecture | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | GAD
13 | Etudier l'impact des exigences sur la sécurité | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | FISA
14 | Passer le PCR | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | SAT&S
15 | Passer Expert Review | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100%
16 | Passer CASA | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | Notification
17 | Constituer l'EDB d'estimation projet IPS | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | EDB d'estimation projet IPS
18 | Fournir l'estimation projet IPS | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | Formulaire d'estimation IPS
19 | Formaliser la stratégie de tests | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 10% | Stratégie de tests
20 | Formaliser l'organisation du projet | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 50% | PMP dont RACI
21 | Préprarer le dossier économique et présenter le projet en IC VALID | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 80% | Dossier économique
| Fin Préparation | 2020-01-10 | 2020-01-10
Phase Elaboration | [5 empty] | 23.75% |  | Charges : | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17
| Début Elaboration | 2020-01-13 | 2020-01-13
22 |  | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | Clôturée | 100% | Procédure de migration | Il faut au moins 1 mois après IC VALID Pour avoir les machines
23 | Finaliser la stratégie de tests | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 3 - Préparer les tests | A faire | 0% | Stratégie de tests
24 | Rédaction du DI spotfire | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 70% | DI Spotfire | A compléter pendant l'installation de l'environnement d'Intégration
25 | Rédaction du DI BDD | 2020-01-14 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 10% | DI BDD | Document Inité en cours de redaction
26 | Réaliser les FCU modification module d'alerting Spotfire | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2 - ELAB - 2 - Finaliser le référentiel des exigences | A faire |  | Fiches CU | Fiches CU => prendre en compte la liste des exigences pour la réalisation de ces fiches
27 | Création de compte Tibco pour l'équipe ESB | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 10% | Compte tibco | Urgent => relancer Lamine Un mail lui a déjà été fait pour lui rappeler la création de ce compe
28 | Gérer les impacts Architectures | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
29 | Gérer les impacts sécurité | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
30 | Livraison des serveurs | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0% | Serveurs de chaque environnement
31 | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
| Fin Elaboration | 2020-02-15 | 2020-02-15
Phase Construction | [5 empty] | 12.5% |  | Charges : | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 45
| Début Construction | 2020-02-17 | 2020-02-17
32 | Création d'instance oracle 12c | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
33 | MAJ du DI spotfire | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI Spotfire
34 | MAJ du DI BDD | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI BDD
35 | Téléchargement du binaire (TIBCO Spotfire Server 10.6, TIBCO Spotfire Deploy 10.6 et TIBCO Spotfire Analyst 10.6) | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | Clôturée | 100% | Binaires (TIBCO Spotfire Server 10.6, TIBCO Spotfire Deploy 10.6 et TIBCO Spotfire Analyst 10.6)
37 | Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | En cours | 90% |  | Utilisation des postes de DEV actuels pour cette tâche il reste à donner les plein droits aux postes pour effectuer des opérations d'installation du client Spotfire
38 | Validation des rapports existants (version 7.0.1) en environnement d'intégration | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | Clôturée | 100% | liste des rapports existants
39 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
40 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
41 | Mise à disposition des rapports au support Tibco | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Rapports tibco
42 | Déroulement de la procédure d’installation par l'équipe ESB sur l'environnement d'intégration | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Windows2016 et spotfire 10,6 installé en intégration
43 | Configuration d'interfaçage Spotfire et Base de données Oracle | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
44 | Relivraison des Rapports (Intervention support Tibco) | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
45 | Développement du module technique d’alerting Spotfire | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI livrable module d'alerting | Modification des services existants
46 | Mise en place des scripts d’A/R applicatifs | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Script d'A/R applicatif
47 | Ajustement des documents | 2020-02-21 | 2020-04-16 |  | A faire
48 | Réaliser les tests de validation en intégration | 2020-02-22 | 2020-04-16 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A faire | 0% | PV de test
49 | Etablir le PV de test et livrer la solution pour la recette | 2020-02-23 | 2020-04-16 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A faire | 0% | PV de test
50 | Livraison des serveurs recette | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A faire | 0% | Environnement de recette
32 | Création d'instance oracle 12c | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
39 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
40 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
| Fin construction | 2020-04-17 | 2020-04-17
Phase Transition / Recette | [5 empty] | 0% |  | Charges : | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19
| Début Transition / Recette | 2020-04-20 | 2020-04-20
52 | Exécuter la Recette | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0%
53 | Relivraison des Rapports | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0%
54 | Corriger et tester les anomalies | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0%
55 | Finalisation de la procédure de migration (Raodmap) | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A faire | 0%
56 | Produire le PV de recette | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A faire | 0% | PV de recette
57 | Livraison des serveurs Préprod /préprod | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0% | Serveurs de chaque environnement
58 | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
58 | Création d'instance oracle 12c | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
58 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
58 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
58 | RAQ | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0%
60 | Installation de l'environnement Préprod (déroulement de la procédure d'upgrade) | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
61 | Passage en PréCAB | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
62 | CAB | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
63 | COPIL GoNoGo | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
| Fin Transition / Recette | 2020-06-09 | 2020-06-09
Phase Transition / Déploiement | [5 empty] | 0% |  | Charges : | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 34 | 0 | 0 | 0 | 231
| Début Transition / Déploiement | 2020-06-11 | 2020-06-11
64 | MEP | 2020-06-16 | 2020-06-16 | TRANSDEP - 1 - Metre en service la solution | A planifier | 0%
65 | Finaliser le transfert en Run | 2020-06-16 | 2020-06-26 | TRANSDEP - 2 - Assurer la période de garantie | A planifier | 0%
66 | Réaliser le transfert en maintenance | 2020-06-16 | 2020-07-13 | TRANSDEP - 3 - Gérer le transfert en maintenance | A planifier | 0% | L'ensemble des DI
67 | COPIL Bilan | 2020-07-13 | 2020-07-13 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
68 | Passer en IC END | 2020-07-17 | 2020-07-17 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
|  |  |  | Taux d'avancement projet |  | 8.482% |  | Total Charges Autres phases: | 50 | 5 | 5 | 3 | 195 | 51 | 0 | 1 | 2 | 312

## Planning_Activité_RACI_C8070
|  | Projet: | C8071 - MDV Migration spotfire |  |  |  | Auteur : | Tarik MOUNTASSIR (CP)
Planning Détaillé_ Activités_RACI
[9 empty] | R: Réalise | A:Assume/ valide | C: Contribue | I: Informé | Jalon
Référence | Nom de l'activité | Début | Fin | Thème | Statut | Avancement | Livrable | Commetaires | Acteurs | [8 empty] | Total Charges
[9 empty] | ESB | SOD | Architecte | Sécurité | IPS - BPM | CP | Sponsor | RAQ | DBA (SOT)
Phase Avant Projet | [5 empty] | 100%
1 | Préparr la note d'initialisation | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Note d'INIT
2 | Préparer le dossier économique | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Dossier économique
3 | S'inscrire à l'IC INIT | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100%
4 | Présenter le projet en IC INIT | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Notification
Phase Préparation | [5 empty] | 90.59% |  | Charges : | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34
| Début Prépration | 2019-09-30 | 2019-09-30
5 | Etablir la liste des exigences | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des exigences
6 | Etablir la liste des rapports spotfire, webservice,s flux, données à migrer | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des rapport, webservices et flux
7 | Validation du périmètre de la migration | 2019-09-27 | 2019-12-11 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Liste des rapport, webservices et flux
8 | Création de la stratégie de migration | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Stratégie de migration
9 | Validation du Planning et du plan Budget | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Planning activités et plan des coùts
10 | Identification et évaluation des risques | 2019-09-27 | 2020-01-10 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | Clôturée | 100% | Carthographie des risques
11 | Analyser l'architecture actuel et cible | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | Schéma d'architecture
12 | Etudier l'impact des exigences sur l'architecture | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | GAD
13 | Etudier l'impact des exigences sur la sécurité | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | Clôturée | 100% | FISA
14 | Passer le PCR | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | SAT&S
15 | Passer Expert Review | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100%
16 | Passer CASA | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | Notification
17 | Constituer l'EDB d'estimation projet IPS | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | EDB d'estimation projet IPS
18 | Fournir l'estimation projet IPS | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | Clôturée | 100% | Formulaire d'estimation IPS
19 | Formaliser la stratégie de tests | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 10% | Stratégie de tests
20 | Formaliser l'organisation du projet | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 50% | PMP dont RACI
21 | Préprarer le dossier économique et présenter le projet en IC VALID | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 80% | Dossier économique
| Fin Préparation | 2020-01-10 | 2020-01-10
Phase Elaboration | [5 empty] | 23.75% |  | Charges : | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17
| Début Elaboration | 2020-01-13 | 2020-01-13
22 | Finalisation de la stratégie/procédure de migration | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | Clôturée | 100% | Procédure de migration | Il faut au moins 1 mois après IC VALID Pour avoir les machines
23 | Finaliser la stratégie de tests | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 3 - Préparer les tests | A faire | 0% | Stratégie de tests
24 | Rédaction du DI spotfire | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 70% | DI Spotfire | A compléter pendant l'installation de l'environnement d'Intégration
25 | Rédaction du DI BDD | 2020-01-14 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 10% | DI BDD | Document Inité en cours de redaction
26 | Réaliser les FCU modification module d'alerting Spotfire | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2 - ELAB - 2 - Finaliser le référentiel des exigences | A faire |  | Fiches CU | Fiches CU => prendre en compte la liste des exigences pour la réalisation de ces fiches
27 | Création de compte Tibco pour l'équipe ESB | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 10% | Compte tibco | Urgent => relancer Lamine Un mail lui a déjà été fait pour lui rappeler la création de ce compe
28 | Gérer les impacts Architectures | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
29 | Gérer les impacts sécurité | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
30 | Livraison des serveurs | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0% | Serveurs de chaque environnement
31 | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
| Fin Elaboration | 2020-02-15 | 2020-02-15
Phase Construction | [5 empty] | 12.5% |  | Charges : | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 45
| Début Construction | 2020-02-17 | 2020-02-17
32 | Création d'instance oracle 12c | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
33 | MAJ du DI spotfire | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI Spotfire
34 | MAJ du DI BDD | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI BDD
35 | Téléchargement du binaire (TIBCO Spotfire Server 10.6, TIBCO Spotfire Deploy 10.6 et TIBCO Spotfire Analyst 10.6) | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | Clôturée | 100% | Binaires (TIBCO Spotfire Server 10.6, TIBCO Spotfire Deploy 10.6 et TIBCO Spotfire Analyst 10.6)
37 | Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | En cours | 90% |  | Utilisation des postes de DEV actuels pour cette tâche il reste à donner les plein droits aux postes pour effectuer des opérations d'installation du client Spotfire
38 | Validation des rapports existants (version 7.0.1) en environnement d'intégration | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | Clôturée | 100% | liste des rapports existants
39 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
40 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
41 | Mise à disposition des rapports au support Tibco | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Rapports tibco
42 | Déroulement de la procédure d’installation par l'équipe ESB sur l'environnement d'intégration | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Windows2016 et spotfire 10,6 installé en intégration
43 | Configuration d'interfaçage Spotfire et Base de données Oracle | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
44 | Relivraison des Rapports (Intervention support Tibco) | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
45 | Développement du module technique d’alerting Spotfire | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | DI livrable module d'alerting | Modification des services existants
46 | Mise en place des scripts d’A/R applicatifs | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0% | Script d'A/R applicatif
47 | Ajustement des documents | 2020-02-21 | 2020-04-16 |  | A faire
48 | Réaliser les tests de validation en intégration | 2020-02-22 | 2020-04-16 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A faire | 0% | PV de test
49 | Etablir le PV de test et livrer la solution pour la recette | 2020-02-23 | 2020-04-16 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A faire | 0% | PV de test
50 | Livraison des serveurs recette | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A faire | 0% | Environnement de recette
32 | Création d'instance oracle 12c | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
39 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
40 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
| Fin construction | 2020-04-17 | 2020-04-17
Phase Transition / Recette | [5 empty] | 0% |  | Charges : | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19
| Début Transition / Recette | 2020-04-20 | 2020-04-20
52 | Exécuter la Recette | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0%
53 | Relivraison des Rapports | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0%
54 | Corriger et tester les anomalies | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0%
55 | Finalisation de la procédure de migration (Raodmap) | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A faire | 0%
56 | Produire le PV de recette | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A faire | 0% | PV de recette
57 | Livraison des serveurs Préprod /préprod | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A faire | 0% | Serveurs de chaque environnement
58 | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
58 | Création d'instance oracle 12c | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
58 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
58 | Migration du schéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A faire | 0%
58 | RAQ | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0%
60 | Installation de l'environnement Préprod (déroulement de la procédure d'upgrade) | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
61 | Passage en PréCAB | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
62 | CAB | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
63 | COPIL GoNoGo | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
| Fin Transition / Recette | 2020-06-09 | 2020-06-09
Phase Transition / Déploiement | [5 empty] | 0% |  | Charges : | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 34 | 0 | 0 | 0 | 231
| Début Transition / Déploiement | 2020-06-11 | 2020-06-11
64 | MEP | 2020-06-16 | 2020-06-16 | TRANSDEP - 1 - Metre en service la solution | A planifier | 0%
65 | Finaliser le transfert en Run | 2020-06-16 | 2020-06-26 | TRANSDEP - 2 - Assurer la période de garantie | A planifier | 0%
66 | Réaliser le transfert en maintenance | 2020-06-16 | 2020-07-13 | TRANSDEP - 3 - Gérer le transfert en maintenance | A planifier | 0% | L'ensemble des DI
67 | COPIL Bilan | 2020-07-13 | 2020-07-13 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
68 | Passer en IC END | 2020-07-17 | 2020-07-17 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
|  |  |  | Taux d'avancement projet |  | 8.482% |  | Total Charges Autres phases: | 50 | 5 | 5 | 3 | 195 | 51 | 0 | 1 | 2 | 312

## Description du projet
Descriptif | Pérennisation et sécurisation de l’outil Spotfire en faisant sa montée de version et en l’installant sur une version récente de Windows (W2016).
Descriptif détaillé | La Console Spotfire tourne sur un serveur Windows 2008 qui arrive en fin de support en Janvier 2020. Cela entraine un risque pour la plate-forme ESB. Car à la fin de cette date de support, ce système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour de sécurité de la part de l’éditeur. De plus la version Spotfire déployée actuellement sur l’ensemble des environnements est obsolète. Par conséquent, une migration vers une version plus récente est indispensable à travers: - Passage à Windows 2016 de 4 serveurs de la plate-forme ESB CARDIF (1 serveur par environnement) - Migration SPOTFIRE sur chacun de ces 4 serveurs Windows. - Mise en place de 6 nouveaux serveurs (tous environnements confondus) Linux pour l'instance Oracle ESB - Découplage de la base de données Oracle SPOTFIRE de celle de BWPM
Bénéfice | Exploitabilité, Maintenabilité, Support Renforcement de la sécurité - Reduction de l'obsolescence en ayant accès au support des éditeurs - Reduction des risques de sécurité et d'exploitabilité de la plateforme - Garantir la maintenabilité de la plate-forme.
Périmetre | Les produits concernés : OS (Windows), Produits Tibco Spotfire, Oracle. Il s'agit de : Montée de version Windows en outplace : 2008 à 2016 Montée de version SPOTFIRE en outplace : 7.0.1 à 10.5 Création d’une nouvelle instance Oracle 12c pour SPOTFIRE Modification module technique d’alerting existant déployé sur le bus intranet ESB. Décomissionnement d’un schéma BDD existant, sur la BDD du bus intranet ESB
Dépondance avec autre projet | Le résultat de ce projet va etre pris en compte dans le compte du projet de migration globale de la plateforme ESB C8070.

## Budget estimé
Equipe | Nom / Entité / Service (si identifié) | Charge (j.h.)
Patrimoine ESB | DSI/STS/E&H/ESB | 50
RAQ |  | 1
CP | DSI/STS | 51
SOD | DSI/STS | 5
SOT (DBA) | DSI/STS | 2
Architecture | CORP | 5
Sécurité | CORP | 3
IPS, Sécurisation Production | IPS/BP2I | 195
Expert externe – Consultant Tibco | Externe - Tibco | -
Contingence (8%) | DSI | -
TOTAL |  | 312

## Maitrise documentaire
Statut
A planifier
A faire
En cours
Clôturée
Annulée
Versions du document
| Version | Date | Responsable | Nature des modifications
| 0.1 | 2019-12-02 | T.MOUNTASSIR | Initiation du document
| 1.0 | 2019-12-16 | G.KOUASSI | MAJ statut et taux d'avancement des activités
| 1.2 | 2019-12-16 | T.MOUNTASSIR & G.KOUASSI | MAJ activité jalons
| V2 | 2019-12-16 | T.MOUNTASSIR | Ajout deuile desctiption du projet et budget estimé