## CHANTIERS
Chantiers Migrations ESB
Chantier | Type du Besoin | Description | Risques | Impact / Point en suspens | Pré-requis | Actions | Charges
Migration AIX - Linux (Cloud) (+GPFS) | Homogénéiser | Migrer les serveurs actuellement sous AIX (on premise) vers Linux (Cloud). Construction de la nouvelle plate-forme en paralèle de l'existante, migration de l'une vers l'autre, puis décomissionnement de l'ancienne plate-forme. Concerne tous les serveurs AIX des bus Intranet (INT -> PROD) : - 4 en INT - 5 en REC - 9 en PREPROD - 9 en PROD Avec montée de version BW 5 , EMS et Tibco Admin (eviter de le faire deux fois avec la migration linux) | GPFS : aucune solution stable et conforme n'est proposée aujourd'hui par IPS en remplacement du GPFS pour Linux. Administration : Perte des statuts Hawk sur la console Admin pour les serveurs linux. (cf.PBI en cours sans rootcause identifiée à ce jour), Modification du Timeout à prévoir d'après le support Tibco. Script A/R : Commande "local" non installée sur les serveurs Linux, bloque les scripts sur Tibco Admin (à rajouter) | Quel impact pour les machines du bus Extranet ? Ceux-ci sont déjà dans une infrastructure cible, mais sont dans le même domaine Tibco que celle de l'Intranet à migrer. La construction de la nouvelle plate-forme en parallèle de l’existante aura un impact sur les ressources de l’équipe Echanges Synchrones Qeul impact en terme de continuité de services sur la PROD ? Migration VIP ou nouvelles créations avec des URL cibles identiques aux actuelles ? | Solution GPFS Retour support Tibco sur la porblématique des pertes de statuts Serveurs linux | Livraison des nouvelles version des composants Tibco socle Intranet/extranet et Internet sur les serveurs linux. Redeploiement des WS existants dans chacun des environnements Ouvertures de flux Pour l'envoi de mails des règles hawk, ouverture de flux entre les serveurs tibco et smtp VIP-PARDEV-SMTP.dev.echonet | ECH = 269 j/H O² = IPS = CdT =
Migration Windows 8 - 10 Serveurs Spotfire | Mettre en conformité (Haute disponibilité) et Obsolescence | Migrer les serveurs actuellement sous Windows 8 vers Windows 10 Concerne tous les serveurs Spotfire (INT -> PROD) : 4 serveurs en tout Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire (en PREPROD et PROD) Ajout Plugins Spotfire Administration pour limiter les droits d'acces aux rapports. | Fin support W8 | Montée de version : Profitons-en pour faire une montée de version de Spotfire ? Redondance : Profitons-en pour redonder le serveur Spotfire ? Si oui, comment (actif-passif) ? LiveCheck, quel impact sur les rapports existants ? |  | Installation Spotfire sur les nouveaux serveurs W10 Ouvertures de flux pour le LiveCheck à refaire | ECH = 72 j/H O² = IPS = CdT =
Migration Oracle 11 - 12 | Mettre en conformité (Haute disponibilité) et Obsolescence | Migrer les BDD actuellement sous Oracle 11 vers Oracle 12 Concerne tous les serveurs BDD (INT -> PROD) : - 1 en INT - 1 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD Compression OLTP par défaut. Défragmentation Dimensionnement (RAM, CPU et espace Disque) vision long terme. Augmentation Redologs pour diminution des switchs | Interruption de services dans la phase "branchement" fin support | Configurations Composants Socle (tibco Admin, BWPM, Spotfire) et WS (applicationProperties, TNSname.ora) Migrer sur la version 12,1 (Aix avec support 2021) peut etre pris en compte dans le cadre de CONVERGENCE Migrer sur la version 12,2 (Linux, avec support au delà de 2021). | Pour la version 12,2, etudier la compatibilité avec Tibco et l'existant, migrer la base du bus internet aussi ? Serveurs Linux ? | DI création Schemas et Instances MAJ configurations socle avec A/R MAJ configurations WS avec redeploiement Reinstallation WS Il faudra différencier les tables dont les données doivent être copiées de celles qui seront recréees. Par exemple, pour le framework on copiera depuis l'existant, par contre pour BWPM (si on change de version et que le schéma est différent), on devra recréer les tables | ECH = 53.5 j/H O² = IPS = CdT =
BWPM | Mettre en conformité (Haute disponibilité), Obscolescence Pérenniser | Montée de version en 3,2 Activation du partitionnement lors de l'installation sur la nouvelle base Oracle 12 Augmentation des connexions à la base (JDBC Pool) Augmentation du nombre des DataProviders (impact Thread et configuration services) Dimensionnement, Ajout de RAM, CPU. Préciser la memoire max allouée au serveur tomcat bwpm afin de ne plus avoir l'erreur outofMemory dans BWPM. Cela correspond à une mise à jour du fichier /apps/tibco/current/bwpm/bin/setenv.sh du serveur BWPM | fin support | Module Alerting à adapter si e schéma BWPM change Est-ce que l'on conservera les deux versions de BWPM et BDD en parallèle pendant une période égale ou supérieure à la durée de rétention afin de pouvoir accéder aux anciennes données BWPM. Si oui, on devra avoir une vip correspondant à chaque version de BWPM. | Migrer les applicatifs BW pour que l’activité Catch par défaut existe et soit nommée « Catch » => créer ticket Tibco pour avoir confirmation que cette evolution est toujours necessaire et maintenue dans le version 3,2 comme la 3,1 Integrer le module d'alerting dans le template BW des processus et supprimer le bridge queue sur lequel il ets en ecoute actuellement Integrer la création de nouveaux DPQ ? Etudier l’impact de la montée de version BWPM 3.2 sur les scripts de nettoyage et l’analytics Spotfire Pour les services transverses issus de l’application ESBTechServ, il y aura inévitablement une discontinuité dans processus loggés dans BWPM 3.0.1 et ceux loggés dans BWPM 3.2 Coté client, il faut étudier les impacts de la lib Bwpm.jar cliente qui doit être déployée au niveau du serveur BW (format de message 3.0.2 versus 3.2). Envisager une modification du classpath au niveau des fichiers TRA) | Installation Nouveau BWPM sur les serveurs Tibco Admin avec création d'un nouveau schéma BDD Deploiements des developpements et modifications de configurations appliqués à ces modules : Module Alerting, EMS, WS, Spotfire Migrations VIP/Cr&ation nouvelles VIP ? | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
EMS | Pérenniser | Augmentation la mémoire de chaucun des trois serveurs EMS sur chaque serveur physique (1024Mo au lieu de 512Mo) Purge du fichier Nohup.out (creer une archive du fichier existant en le renommant + création d'un nouveau fichier vide avec le même nom) Ajout des 4 paramètres d'intervalle de temps (suite au retour du support tibco pour les problèmes de statuts, cet ajout sera à confirmer) client_heartbeat_server = 10 server_timeout_client_connection = 40 server_heartbeat_client = 10 client_timeout_server_connection = 40 | GPFS : aucune solution stable et conforme n'est proposée aujourd'hui par IPS en remplacement du GPFS pour Linux. |  | Audit de performance du GPFS de l’EMS en Production Déterminer la performance actuelle de l’EMS sous AIX (notamment en terme d’I/O). Demander sur cette base le dimensionnement d’une solution au moins équivalent sous Linux. Etude et choix technologique pour l’EMS suite à l’audit Décisions de migrer sous Linux ou de rester sous AIX (selon les performances). Anticiper la montée en charge future de l’EMS pour le dimensionnement. Etude d’opportunité de montée de version de l’EMS. Etude des évolutions des normes réseaux (RVD Hawk) | Reinstallation EMS sur les nouveaux serveurs Linux avec MAJ de certaines configurations | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
API Management / BW 6 | Evolution | Mise en place de serveurs de traitement BW6 sur le bus Extranet et Intranet ? |  |  |  |  | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
Module Gestion Habiliations | Securiser | Mise en place dans le composant centralisé d'un module qui verifie les permissions SESAME par user applicatif lors d'un appel |  |  |  |  | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
Module MAJ Reflet ESB | Pérenniser et automatiser | Abonnement à ICE pour la MAJ de la base Reflet Smartlist Mise en place d'un module pour gerer ces MAJ |  |  |  |  | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
Securité | Securiser | Console Admin accessible depuis internet ? A verifier |  |  |  |  | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =
CORE_SERVICE variabiliser le mode JMS | [5 empty] | Pour variabiliser le mode persistant, il faut : - créer une GV pour le mode JMS pour les process du CORE_SERVICE - incrémenter la version du pom du CORE_SERVICE - supprimer les process JMS CORE_SERVICE qui se trouvent dans le CORE_EXTENDED ** - mettre à jour la version de CORE_SERVICE utiliser dans le pom et incrémenter la version du pom du CORE_EXTENDED - mettre à jour les versions de CORE_EXTENDED et CORE_SERVICE et incrémenter la version de socle Client - mettre à jour les versions de socleClient, core_extended et core_service dans ServicesReferentiel - mettre à jour l’applicationProperties et incrémenter la version de ServicesReferentiel ** Actuellement dans les core_extended, les process du core_service avaient été copiés au lieu d’utiliser directement la DTL. Afin que les process jms de la DTL CORE_SERVICE soient pris en compte, il faut supprimer les process jms présent dans le dossier CORE_SERVICE. | ECH = ? j/H O² = IPS = CdT =

## Chantiers 2
Chantier | Composants impactés | Version actuelle | Version Cible | OS Cible | Serveurs impactés | Chantier | Composants impactés | Version actuelle | Version Cible | OS Cible | Serveurs impactés
Oracle | Oracle | 11.2 | 12.1 ou 12.2 | Passage de AIX à Linux | Sur les nouveaux serveursLinux BDD Intranet/Extranet mise ne place dans le projet C8071 : - 1 en INT - 1 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD Migration du reste de l'instance ESB en appliquant ces actions : Compression OLTP /Défragmentation/ Partitionnement | Oracle | Oracle | 11.2 | 12.1 ou 12.2 | Passage de AIX à Linux | 6 nouveaux serveursLinux BDD Intranet/Extranet : - 1 en INT - 1 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD * Seuls les schémas necessaires au bon fonctionnement de SPOTFIRE seront migrés, le reste de l'instance sera migré dans le cadre du projet C8070
BWPM | BWPM | 3.0.1 | 3.2.0 | Passage de AIX à Linux | Cette nouvelle version sera installée sur les futurs serveurs de Tibco Admin Intranet. Les 4 serveurs actuels BWPM seront décommissionnés. | BWPM | BWPM | 3.0.1 | 3.2.0 | Passage de AIX à Linux | Cette nouvelle version sera installée sur les futurs serveurs de Tibco Admin Intranet. Les 4 serveurs actuels BWPM seront décommissionnés.
SPOTFIRE | SPOTFIRE | 7.0.1 | 10.4 | Passage de Windows W8 à W10 ou plus récent | 4 serveurs Spotfire : - 1 par environnement Passage de Windows W8 à W16 en outplace | SPOTFIRE | SPOTFIRE | 7.0.1 | 10.4 | Passage de Windows W8 à W10 ou plus récent | 4 serveurs Spotfire : - 1 par environnement Passage de Windows W8 à W16 en outplace
Migrations Tibco | Tibco BW (BusinessWorks) | 5.12 | 5.14 | Passage de AIX à Linux(Pour les serveurs Intranet) | 21 serveurs BW seront impactés par l'upgrade de version : - 3 en INT (1 par bus) - 6 en REC (2 par bus) - 6 en PREPROD (2 par bus) - 6 en PROD (2 par bus) Seuls 7 serveurs BW seront impactés par la migration AIX/Linux : - 1 en INT - 2 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD L'équivalent de ces 7 serveurs en AIX, qui existent actuellement devront etre décommisionnés à l'execption de ceux de REC car ils sont mutualisés avec EMS | Migrations Tibco | Tibco BW (BusinessWorks) | 5.12 | 5.14 | Passage de AIX à Linux(Pour les serveurs Intranet) et outplace pour le reste | 21 serveurs BW seront impactés par l'upgrade de version : - 3 en INT (1 par bus) - 6 en REC (2 par bus) - 6 en PREPROD (2 par bus) - 6 en PROD (2 par bus)
| Tibco Administrator | 5.9.0 | A définir |  | 13 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 2 en INT - 3 en REC - 4 en PREPROD - 4 en PROD Seuls 6 serveurs Tibco Admin seront impactés par la migration Linux : - 1 en INT - 1 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD L'équivalent de ces 6 serveurs en AIX, qui existent actuellement devront etre décommisionnés |  | Tibco Administrator | 5.9.0 | A définir |  | 13 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 2 en INT - 3 en REC - 4 en PREPROD - 4 en PROD
| Tibco Rendez-Vous | 8.4 | A définir |  | Ces montées de versions se feront sur les serveurs BW, Tibco Admin et EMS recensés ci-dessous |  | Tibco Rendez-Vous | 8.4 | A définir |  | Ces montées de versions se feront sur les serveurs BW, Tibco Admin et EMS recensés ci-dessous
| Tibco TRA Runtime | 5.9.0 | A définir |  |  |  | Tibco TRA Runtime | 5.9.0 | A définir
| Tibco hawk | 5.1.0 | A définir |  |  |  | Tibco hawk | 5.1.0 | A définir
| Designer | 5.9.0 | A définir |  |  |  | Designer | 5.9.0 | A définir
| Tibco TPCL (librairies) | 5.9.0 | A définir |  |  |  | Tibco TPCL (librairies) | 5.9.0 | A définir
| ActiveSpaces | 2.1.6 | A définir |  |  |  | ActiveSpaces | 2.1.6 | A définir
| EMS | 8.1.0 | A définir | Maintenir AIX | 7 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 1 en INT - 2 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD Si une solution, pour remplacer le GPFS, est identifiée et validée en phase de préparation, ces serveurs seront impactés par la migration de Aix à Linux. Auquel cas, ces 7 serveurs devront etre décomisionnés à la fin du projet. |  | EMS | 8.1.0 | A définir | Maintenir AIX | 7 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 1 en INT - 2 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD Si une solution, pour remplacer le GPFS, est identifiée et validée en phase de préparation, ces serveurs seront impactés par la migration de Aix à Linux. Auquel cas, ces 7 serveurs devront etre décomisionnés à la fin du projet.

## Binaires
Chantier | Composants impactés | Version actuelle | Version Cible | OS Cible | Serveurs impactés
Oracle | Oracle | 11.2 | 12.1 | Passage de AIX à Linux | 6 serveurs BDD Intranet/Extranet : - 1 en INT - 1 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD A interger : Compression OLTP /Défragmentation/ Partitionnement
BWPM | BWPM | 3.0.1 | 3.3.0 | Passage de AIX à Linux | Cette nouvelle version sera installée sur les futur serveurs de Tibco Admin Intranet. Les 4 serveurs actuels BWPM seront décommissionnés.
SPOTFIRE | SPOTFIRE | 7.0.1 | 10.6.0 | Passage de Windows W8 à W10 ou plus récent | 4 serveurs Spotfire : - 1 par environnement Passage de Windows W8 à W10 ou plus récent
Autres composants Tibco | Tibco BW (BusinessWorks) | 5.12 | 5.14 | Passage de AIX à Linux(Pour les serveurs Intranet) | 21 serveurs BW seront impactés par l'upgrade de version : - 3 en INT (1 par bus) - 6 en REC (2 par bus) - 6 en PREPROD (2 par bus) - 6 en PROD (2 par bus)
| Tibco Administrator | 5.9.0 | 5.11.0 |  | 13 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 2 en INT - 3 en REC - 4 en PREPROD - 4 en PROD
| Tibco Rendez-Vous | 8.4 | 8.4.1 |  | Ces montées de versions se feront sur les serveurs BW, Tibco Admin et EMS recensés ci-dessus
| Tibco TRA Runtime | 5.9.0 | 5.11.0
| Tibco hawk | 5.1.0 | 6.2.0
| Designer | 5.9.0 | 5.11.0
| Tibco TPCL (librairies) | 5.9.0 | 5.11.0
| ActiveSpaces | 2.1.6 | (4.2.0 ou 2.4.1) ? À confirmer par Tibco
| EMS | 8,1,0 | 8.5.1 ou 8.4.1 ? | Maintenir AIX | 7 serveurs Tibco Admin seront impactés par l'Upgrade de version : - 1 en INT - 2 en REC - 2 en PREPROD - 2 en PROD

## 1-Migration AIX - Linux
Migration AIX - Linux (Intranet)
Etapes | Tâches | Charges
|  | Echanches Synchrones | Oxygen | IPS | CdT
Infrastructure et configuration | Commande des nouvelles machines (1 demande par env.) | 3 |  | 1
| Réception des 4 nouvelles machines INT (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 4 | 6
| Réception des 5 nouvelles machines REC (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 5 | 7.5
| Réception des 9 nouvelles machines PREPROD (O² = 1,5j/H ar serv.) (+BDD) | 9 | 13.5
| Réception des 9 nouvelles machines PROD (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 9 | 13.5
| Création des users Techniques et Applicatifs | 2 | 0.5 | 0.5
| Création des users BDD | 2 | 0.5 | 0.5
| Rédaction, envoi et traitement EACB | 4
| Rédaction, envoi et traitement FMEO | 4
Installation | INTEGRATION :
| Téléchargement des binaires, installation et tests | 27.5
| Script de l’installation | 7
| Adaptation de la supervision | 13
| Rédaction DI / PDD / Cahier de test / plan de bascule | 16
RECETTE :
| Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests) | 6.5
| Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance) | 3
| Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC) | 2
PREPROD :
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 8
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 2
PROD :
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 5
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 2
Redéploiement des Usages | Modification de la configuration ARA de tous les usages | 12.5
Création du nouvel user ARA côté Tibco pour les nouveaux serveurs du bus Intranet
| Déploiement en INT et test des WS de test et Usages via Delivery Manager ARA | 8.5
| Déploiement en REC des WS de test et Usages via Delivery Manager ARA | 3.5
| Déploiement en PREPROD des WS de test et Usages via Delivery Manager ARA | 3
| Déploiement en PROD des WS de test et Usages via Delivery Manager ARA | 3
Tests à réaliser | Rejeu de la Recette de la plateforme | 3
| Rédaction de l’EDB de test de performances de la nouvelle plateforme | 3
| Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 3
| Exécution du test de performance de la nouvelle plateforme | 1 |  |  | 20
| Rejeu des tests de performance existants des usages | 5 |  |  | 20
| Exécution du plan de bascule en PREPROD | 2 |  | 2
| Exécution du plan de bascule en PROD | 2 |  | 2
Bascule vers la nouvelle plate-forme | Demande de création des nouvelles VIP pour les WS de test et les usages (FMEO) | 3
| Traitement de la création des nouvelles VIP (+suivi) | 1 |  | 20
Pendant chaque week-end d’astreinte (Migration en 3 week-end) :
| • migration des URL de toutes les anciennes VIP vers les nouvelles (0.25 x 3) |  |  | 0.75
| • Tester les nouvelles VIP avec les URL migrées. (1.5 x 3) | 4.5
| • Demander la suppression des anciennes VIP (0.25 x 3) | 0.75
| Décommissionnement des anciennes machines | 0.5
Suivi Global | CPI | 50
| TOTAL | 243.25 | 41.5 | 26.75 | 40

## 2-Migration Win 8-10
Migration Windows 8 - 10 / Spotfire
Etapes | Tâches | Charges
|  | Echanches Synchrones | Oxygen | IPS | CdT
Infrastructure et configuration | Commande des nouvelles machines (1 demande par env.) | 3
| Réception de la nouvelle machine en INT (O² = 1,5j/H par serv.) | 1 | 1.5
| Réception de la nouvelle machine en REC (O² = 1,5j/H par serv.) | 1 | 1.5
| Réception des 2 nouvelles machines PREPROD (O² = 1,5j/H ar serv.) | 2 | 3
| Réception des 2 nouvelles machines PROD (O² = 1,5j/H par serv.) | 2 | 3
| Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 2
| Rédaction, envoi et traitement FMEO (création de 4 nouvelles VIP) | 2
Installation | INTEGRATION :
| Téléchargement des binaires, installation et tests | 3
| Ajout Plugins Spotfire Administration pour limiter les droits d'accès aux rapports. | 0.5
| Script de l’installation | 1
| Rédaction DI / PDD / Cahier de test / plan de bascule | 4
RECETTE :
| Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests) | 3
| Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance) | 1
| Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC) | 0.5
PREPROD :
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 2
| Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire | 0.5
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 1
PROD :
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 1
| Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire | 0.5
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 1
Relivraison des Rapports | Configuration d'interfaçage avec les BDD BWPM | 4
| Création des users ? | ?
| Relivraison des Rapports en INT (ECH) | 1
| Relivraison des Rapports en REC (demande JIRA/traitement/suivi) | 1
| Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi) | 1
| Relivraison des Rapports en PROD (demande iDephes/traitement/suivi) | 1
Tests à réaliser | Rejeu de la Recette Spotfire | 1
| Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 0.5
| Exécution du plan de bascule en PREPROD | 1
| Exécution du plan de bascule en PROD | 1
Bascule vers la nouvelle plate-forme | Migration des URL de toutes les anciennes VIP vers les nouvelles (0.25 / env.) | 2
| Tester les nouvelles VIP avec les URL migrées (0.25 / env.) | 2
| Demander la suppression des anciennes VIP (0.25 / env.) | 2
| Décommissionnement des anciennes machines | 0.5
Suivi Global | CPI | 15
| Manager | 7
| TOTAL | 72 | 9 | 0 | 0

## 2-Détail Planning
N° Phase | Phase Projet | Input
#1 | Prérequis
Inscription au CASA
Livraison du GAD, FISA et Note INIT à IPS
Atelier SAT&S CARDIF-IPS
Validation date du CASA
Echanges IPS-CARDIF sur le GAD
Création du nouveau code REFI
Transmission et validation du SAT&S
Initialisation du document CASA
Validation Document d'Architecture Globale (GAD)
Validation document PCR par IPS
Expert review
Finalisation de la présentation CASA
Validation document CASA
IC VALID
Commande des serveurs Oracle et Windows
Création de compte Tibco pour l'équipe ESB
Téléchargement du binaire (TIBCO Spotfire Server 10.5, TIBCO Spotfire Deploy 10.5 et TIBCO Spotfire Analyst 10.5)
Téléchargement Oracle drivers JDK8
Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette
Validation des rapports existants (version 7.0.1) en environnement d'intégration
Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA
Migration du scéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA
Ouverture des flux serveur Oracle et Windows
INTEGRATION
#2 | Atelier Audit & recueil des informations
Mise à disposition des rapports au suppot Tibco
Atelier avec le support sur la procédure de migration et l'intégration des rapports
Création de la procédure d'upgrade par le support Tibco
Relecture de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB
Validation de la procedure d'upgrade
#3 | Rédaction du DI
#4 | Mise à disposition de la machine
Installation Windows server 2016
Installation et configuration IIS 10.0
Création du compte user tibco avec droits d'administration
Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux)
Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP)
#5 | Installation de l'environnement
Déroulement de la procédure d’installation par l'équipe ESB
Configuration d'interfaçage Spotfire et Base de données Oracle
Déroulement de la procédure d'upgrade avec le support Tibco sur le nouveau schéma Spotfire
Test fonctionnel
#6 | Relivraison des Rapports (Intervention support Tibco)
Configuration des Rapports (vérification et validation des liens vers le nouveau serveur)
Configuration et Mise à jour des scripts au sein des rapports Spotfire avec le support Tibco
Test d'affichage des rapports après migration (Tests de non regression)
#7 | Modification du module technique d’alerting
#8 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
Test du nouvel URL Spotfire (Pas de VIP en environnement d'intégration)
Décommissionnement de ancienne machine windows
Suppression de l'ancien Schéma Spotfire
RECETTE | RECETTE
#9 | Mise à disposition de la machine
Installation Windows server 2016
Installation et configuration IIS 10.0
Création du compte user tibco avec droits d'administration
Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux)
Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP)
#10 | Installation de l'environnement
Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests)
Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance)
Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC)
#11 | Relivraison des Rapports
Relivraison des Rapports (demande JIRA/traitement/suivi)
Rejeu de la Recette Spotfire
Rédaction/Mise à jour du plan de bascule
#12 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
Migration de URL de ancienne VIP vers les nouvelle
Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée
suppression de l'ancienne VIP
Décommissionnement de ancienne machine windows
Suppression de l'ancien Schéma Spotfire
PREPRODUCTION | RECETTE
#13 | Mise à disposition de la machine
Installation Windows server 2016
Installation et configuration IIS 10.0
Création du compte user tibco avec droits d'administration
Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux)
Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP)
#14 | Installation de l'environnement
Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance)
Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire
Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification
#15 | Relivraison des Rapports
Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi)
Rejeu de la Recette Spotfire
Rédaction/Mise à jour du plan de bascule
Exécution du plan de bascule
#16 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
Migration des URL des anciennes VIP vers les nouvelles
Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée
suppression de l'ancienne VIP
Décommissionnement de ancienne machine
Suppression de l'ancien Schéma Spotfire
IDEM POUR LA PRODUCTION | RECETTE
#21 | Suivi Global
Manager

## 2-Planning prévisionnel
N° Phase | Phase Projet | S41 |  |  |  | S42 |  |  |  | S43 |  |  |  | S44 |  |  |  | S45 |  |  |  | S46 |  |  |  | S47
|  | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT
#1 | Prérequis Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.1 | Inscription au CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.2 | Livraison du GAD, FISA et Note INIT à IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.3 | Atelier SAT&S CARDIF-IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.4 | Validation date du CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.5 | Echanges IPS-CARDIF sur le GAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.6 | Création du nouveau code REFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.7 | Transmission et validation du SAT&S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.8 | Initialisation du document CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.9 | Validation document d'Architecture Globale (GAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.10 | Validation document PCR par IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.11 | Expert review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.12 | Finalisation de la présentation CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.13 | Validation document CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.14 | IC VALID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.15 | Commande des serveurs Oracle et Windows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.16 | Création de compte Tibco pour l'équipe ESB | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.17 | Téléchargement des binaires (TIBCO Spotfire Server 10.5, TIBCO Spotfire Deploy 10.5 et TIBCO Spotfire Analyst 10.5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.18 | Téléchargement Oracle drivers JDK8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.19 | Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.20 | Validation des rapports existants (version 7.0.1) en environnement d'intégration | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.21 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.22 | Migration du scéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.23 | Ouverture des flux serveur Oracle et Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRATION
#2 | Atelier Audit & recueil des informations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.1 | Mise à disposition des rapports au suppot Tibco | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.2 | Atelier avec le support sur la procédure de migration et l'intégration des rapports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.3 | Création de la procédure d'upgrade par le support Tibco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.4 | Relecture de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.5 | validation de la procedure d'upgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3 | Rédaction de DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
#4 | Mise à disposition de la nouvelle machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.1 | Installation Windows server 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.2 | Installation et configuration IIS 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5 | Installation environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1 | Déroulement de la procédure d’installation par l'équipe ESB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2 | Configuration d'interfaçage Spotfire et Base de données Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3 | Déroulement de la procédure d'upgrade avec le support Tibco sur le nouveau schéma Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4 | Test fonctionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6 | Relivraison des Rapports (Intervention support Tibco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.1 | Configuration des Rapports (vérification et validation des liens vers le nouveau serveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.2 | Configuration et Mise à jour des scripts au sein des rapports Spotfire avec le support Tibco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.3 | Test d'affichage des rapports après migration (Tests de non regression) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#7 | Modification du module technique d’alerting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.1 | Test du nouvel URL Spotfire (Pas de VIP en environnement d'intégration) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.2 | Décommissionnement de ancienne machine windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.3 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECETTE
#9 | Mise à disposition de la nouvelle machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.1 | Installation Windows server 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.2 | Installation et configuration IIS 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10 | Installation environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1 | Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2 | Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3 | Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11 | Relivraison des Rapports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.1 | Relivraison des Rapports (demande JIRA/traitement/suivi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.2 | Rejeu de la Recette Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.1 | Migration de URL de ancienne VIP vers les nouvelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.3 | suppression de l'ancienne VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.4 | Décommissionnement de ancienne machine windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREPRODUCTION
#13 | Mise à disposition de la nouvelle machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13.1 | Installation Windows server 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13.2 | Installation et configuration IIS 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#14 | Installation de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#14.1 | Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#14.2 | Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#14.3 | Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15 | Relivraison des Rapports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15.1 | Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15.2 | Rejeu de la Recette Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15.4 | Exécution du plan de bascule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16.1 | Migration des URL des anciennes VIP vers les nouvelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16.3 | suppression de l'ancienne VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16.4 | Décommissionnement de ancienne machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#16.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION
#17 | Mise à disposition de la nouvelle machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#17.1 | Installation Windows server 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#17.2 | Installation et configuration IIS 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#17.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#17.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#17.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#18 | Installation de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#18.1 | Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#18.2 | Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#18.3 | Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#19 | Relivraison des Rapports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#19.1 | Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#19.2 | Rejeu de la Recette Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#19.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#19.4 | Exécution du plan de bascule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20.1 | Migration des URL des anciennes VIP vers les nouvelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20.3 | suppression de l'ancienne VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20.4 | Décommissionnement de ancienne machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#20.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#21 | Suivi Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0.5 | 2 | 0 | 28.5 | 3.5 | 12 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S7
|  | Livrable n°1 |  |  |  | Livrable n°2 | [7 empty] | Livrable n°3 | [7 empty] | Livrable n°4

## 2-Avancement des phases
N° Phase | Phase Projet | Date de fin prévisionnelle | Date de fin effective | Etat d'avancement | Status
#1 | Prérequis Spotfire
#1.1 | Inscription au CASA |  | 2019-10-09 | 100% | Terminé
#1.2 | Livraison du GAD, FISA et Note INIT à IPS |  | 2019-10-14 | 100% | Terminé
#1.3 | Atelier SAT&S CARDIF-IPS |  | 2019-10-15 | 100% | Terminé
#1.4 | Validation date du CASA |  | 2019-10-15 | 100% | Terminé
#1.5 | Echanges IPS-CARDIF sur le GAD |  | 2019-10-16 | 100% | Terminé
#1.6 | Création du nouveau code REFI |  | 2019-10-16 | 100% | Terminé
#1.7 | Transmission et validation du SAT&S |  | 2019-10-17 | 100% | Terminé
#1.8 | Initialisation du document CASA |  | 2019-10-17 | 100% | Terminé
#1.9 | Validation document d'Architecture Globale (GAD) | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 100% | Terminé
#1.10 | Validation document PCR par IPS | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 100% | Terminé
#1.11 | Expert review | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 100% | Terminé
#1.12 | Finalisation de la présentation CASA | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 100% | Terminé
#1.13 | Validation document CASA | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 100% | Terminé
#1.14 | IC VALID | 2019-11-08 |  | 80% | En cours
#1.15 | Commande des serveurs Oracle et Windows | 2019-11-08 |  | 0%
#1.16 | Création de compte Tibco pour l'équipe ESB | 2019-10-07 |  | 70% | En cours
#1.17 | Téléchargement du binaire (TIBCO Spotfire Server 10.5, TIBCO Spotfire Deploy 10.5 et TIBCO Spotfire Analyst 10.5) | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 100% | Terminé
#1.18 | Téléchargement Oracle drivers JDK8 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 100% | Terminé
#1.19 | Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette | 2019-10-07 |  | 80% | En cours
#1.20 | Validation des rapports existants (version 7.0.1) en environnement d'intégration | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 100% | Terminé
#1.21 | Mise à disposition de la BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA |  |  | 0%
#1.22 | Migration du scéma Spotfire sur la nouvelle instance de BDD Oracle 12c (par env.) par les DBA |  |  | 0%
#1.23 | Ouverture des flux serveur Oracle et Windows |  |  | 0%
INTEGRATION
#2 | Atelier Audit & recueil des informations
#2.1 | Mise à disposition des rapports au suppot Tibco | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 100% | Terminé
#2.2 | Atelier avec le support sur la procédure de migration et l'intégration des rapports | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 100% | Terminé
#2.3 | Création de la procédure d'upgrade par le support Tibco | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 100% | Terminé
#2.4 | Relecture de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 100% | Terminé
#2.5 | Validation de la procedure d'upgrade | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 90% | En cours
#3 | Rédaction de DI |  |  | 0%
#4 | Mise à disposition de la nouvelle machine
#4.1 | Installation Windows server 2016 |  |  | 0%
#4.2 | Installation et configuration IIS 10.0 |  |  | 0%
#4.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration |  |  | 0%
#4.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) |  |  | 0%
#4.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) |  |  | 0%
#5 | Installation de l'environnement
#5.1 | Déroulement de la procédure d’installation par l'équipe ESB |  |  | 0%
#5.2 | Configuration d'interfaçage Spotfire et Base de données Oracle |  |  | 0%
#5.3 | Déroulement de la procédure d'upgrade avec le support Tibco sur le nouveau schéma Spotfire |  |  | 0%
#5.4 | Test fonctionnel |  |  | 0%
#6 | Relivraison des Rapports (Intervention support Tibco)
#6.1 | Configuration des Rapports (vérification et validation des liens vers le nouveau serveur) |  |  | 0%
#6.2 | Configuration et Mise à jour des scripts au sein des rapports Spotfire avec le support Tibco |  |  | 0%
#6.3 | Test d'affichage des rapports après migration (Tests de non regression) |  |  | 0%
#7 | Modification du module technique d’alerting |  |  | 0%
#8 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
#8.1 | Test du nouvel URL Spotfire (Pas de VIP en environnement d'intégration) |  |  | 0%
#8.2 | Décommissionnement de ancienne machine windows |  |  | 0%
#8.3 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire |  |  | 0%
RECETTE
#9 | Mise à disposition de la nouvelle machine |  |  | 0%
#9.1 | Installation Windows server 2016 |  |  | 0%
#9.2 | Installation et configuration IIS 10.0 |  |  | 0%
#9.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration |  |  | 0%
#9.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) |  |  | 0%
#9.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) |  |  | 0%
#10 | Installation environnement
#10.1 | Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests) |  |  | 0%
#10.2 | Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance) |  |  | 0%
#10.3 | Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC) |  |  | 0%
#11 | Relivraison des Rapports
#11.1 | Relivraison des Rapports (demande JIRA/traitement/suivi) |  |  | 0%
#11.2 | Rejeu de la Recette Spotfire |  |  | 0%
#11.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule |  |  | 0%
#12 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
#12.1 | Migration de URL de ancienne VIP vers les nouvelle |  |  | 0%
#12.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée |  |  | 0%
#12.3 | suppression de l'ancienne VIP |  |  | 0%
#12.4 | Décommissionnement de ancienne machine windows |  |  | 0%
#12.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire |  |  | 0%
PREPRODUCTION
#13 | Mise à disposition de la nouvelle machine
#13.1 | Installation Windows server 2016 |  |  | 0%
#13.2 | Installation et configuration IIS 10.0 |  |  | 0%
#13.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration |  |  | 0%
#13.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) |  |  | 0%
#13.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) |  |  | 0%
#14 | Installation environnement
#14.1 | Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) |  |  | 0%
#14.2 | Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire |  |  | 0%
#14.3 | Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification |  |  | 0%
#15 | Relivraison des Rapports
#15.1 | Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi) |  |  | 0%
#15.2 | Rejeu de la Recette Spotfire |  |  | 0%
#15.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule |  |  | 0%
#15.4 | Exécution du plan de bascule |  |  | 0%
#16 | Bascule vers la nouvelle plate-forme |  |  | 0%
#16.1 | Migration des URL des anciennes VIP vers les nouvelles |  |  | 0%
#16.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée |  |  | 0%
#16.3 | suppression de l'ancienne VIP |  |  | 0%
#16.4 | Décommissionnement de ancienne machine |  |  | 0%
#16.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire |  |  | 0%
PRODUCTION
#17 | Mise à disposition de la nouvelle machine
#17.1 | Installation Windows server 2016 |  |  | 0%
#17.2 | Installation et configuration IIS 10.0 |  |  | 0%
#17.3 | Création du compte user tibco avec droits d'administration |  |  | 0%
#17.4 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) |  |  | 0%
#17.5 | Rédaction, envoi et traitement FMEO (création d'une nouvelle VIP) |  |  | 0%
#18 | Installation environnement
#18.1 | Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) |  |  | 0%
#18.2 | Configuration d'interfaçage avec la BDD secondaire |  |  | 0%
#18.3 | Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification |  |  | 0%
#19 | Relivraison des Rapports
#19.1 | Relivraison des Rapports en PREPROD (demande iDephes/traitement/suivi) |  |  | 0%
#19.2 | Rejeu de la Recette Spotfire |  |  | 0%
#19.3 | Rédaction/Mise à jour du plan de bascule |  |  | 0%
#19.4 | Exécution du plan de bascule |  |  | 0%
#20 | Bascule vers la nouvelle plate-forme |  |  | 0%
#20.1 | Migration des URL des anciennes VIP vers les nouvelles |  |  | 0%
#20.2 | Test de la nouvelle VIP avec l'URL migrée |  |  | 0%
#20.3 | suppression de l'ancienne VIP |  |  | 0%
#20.4 | Décommissionnement de ancienne machine |  |  | 0%
#20.5 | Suppression de l'ancien Schéma Spotfire |  |  | 0%
#21 | Suivi Global |  |  | 0%

## 2-Migration Risques
Action à mener | Impact / Risque | Action / Solution | Responsabilité | Statut | Dead Line*
Validation document CASA | + | En attente de validation | IPS/ESB | Validé | 2018-10-24
IC-VALID | + | En attente dede chiffrage IPS | IPS | En cours
IC VALID et Commande des serveurs Oracle et Windows | + | En attente d'IC-VALID | IPS/ESB | En cours
Création de compte Tibco pour l'équipe ESB | + | Ouvrir un compte BNP sur le support Tibco | Equipe ESB | En cours
Mise à disposition d'un poste de travail avec accès au serveur Win2016 d'intégration et de recette | - | Mise à disposition d'un nouveau poste de travail / Nos postes de DEV peuvent être utilisés pour la migration | Equipe ESB | Validé
Validation de la procedure d'upgrade | - | Demande de mise à jour au support Tibco sur la procédure d'Upgrading pour prise en compte de la recommandation ESB. | Equipe ESB/Support | En cours | 2018-10-31

## 3-Migration Oracle 11-12
Migration Oracle 11 - 12 (+perf)
Etapes | Tâches | Charges
|  | Echanches Synchrones | Oxygen | IPS | CdT
Infrastructure et configuration | Commande des nouvelles machines (1 demande par env.) Avec augmentation des CPU, RAM, et espace disque par raport à aujourd'hui | 3 |  | 1
| Réception de la nouvelle machine en INT (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 1 | 1.5 | 0.5
| Réception de la nouvelle machine en REC (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 1 | 1.5 | 0.5
| Réception des 2 nouvelles machines PREPROD (O² = 1,5j/H ar serv.) (+BDD) | 2 | 3 | 0.5
| Réception des 2 nouvelles machines PROD (O² = 1,5j/H par serv.) (+BDD) | 2 | 3 | 0.5
| Création des users Techniques et Applicatifs | 2 | 0.5 | 0.5
| Création des users BDD | 2 | 0.5 | 0.5
| Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 4
Installation | INTEGRATION :
Migration des Schémas
Configuration (compression OLTP, defragmentation, Redologs, augment. Nb connexions, )
| Rédaction DI / PDD / Cahier de test / plan de bascule | 5
RECETTE :
Migration des Schémas
| Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance) | 1
| Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC) | 2
PREPROD :
Migration des Schémas
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 1
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 2
PROD :
Migration des Schémas
| Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance) | 1
| Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification | 2
Tests à réaliser | Rejeu de la Recette de la plateforme | 2
| Rédaction/Mise à jour du plan de bascule | 2
| Exécution du plan de bascule en PREPROD | 1 |  | 2
| Exécution du plan de bascule en PROD | 1 |  | 2
Bascule vers la nouvelle plate-forme | Configuration des interfaces avec les Consoles | 1
| Décommissionnement des anciennes machines | 0.5
Suivi Global | CPI | 10
| Manager | 5
| TOTAL | 53.5 | 10 | 8 | 0

## 4-BWPM
BWPM
Etapes | Tâches | Charges
|  | Echanches Synchrones | Oxygen | IPS | CdT
Infrastructure | Pas de nouvelle infra : installation mutualisée BWPM-Admin sur les mêmes serveurs
Augmentation des CPU/RAM des serveurs Admin actuels
Installation | INTEGRATION :
Téléchargement des binaires, installation et tests
Activation du partitionnement, Augmentation JDBC Pool et DataProviders (impact Thread)
Rédaction DI / PDD / Cahier de test / plan de bascule
RECETTE :
Déroulement des DI, tests et mise à jour des DI (par ECH pour tests)
Déroulement des DI par l'équipe OxiGEN (+ assistance)
Mise à jour et envoi des livrables (DI/DE/PB/PDD/PV REC)
PREPROD :
Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance)
Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification
PROD :
Déroulement des DI et plan de bascule par IPS (+ assistance)
Rédaction/suivi iDelphes et bon de vérification
Tests à réaliser | Rejeu de la Recette de la plateforme
Rédaction/Mise à jour du plan de bascule
Exécution du plan de bascule en PREPROD
Exécution du plan de bascule en PROD
Bascule vers la nouvelle plate-forme | Demande de création des nouvelles VIP pour les nouvelles Consoles BWM (FMEO)
Traitement de la création des nouvelles VIP (+suivi)
migration des URL de toutes les anciennes VIP vers les nouvelles
Tester les nouvelles VIP avec les URL migrées
Demander la suppression des anciennes VIP
Décommissionnement des anciennes machines
Suivi Global | CPI
Manager
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## 5-Détail Planning BW
N° Phase | Phase Projet | Input
#1 | Prérequis
Atelier préparatoire avec le support TIBCO
Atelier de validation des briques logiciels pour la migration avec le support TIBCO
Atelier préparatoire pour l'élaboration de l'architecture globale(GAD)
Validation Document d'Architecture Globale (GAD)
Validation document PCR par IPS
Expert review
Validation document CASA
IC VALID
Commande des serveurs Oracle et Linux RHEL
Téléchargement des binaires
Téléchargement Oracle drivers Ojdbc8 et Ojdbc7
Vérification de compatibilité BW512 + Ojdbc7 et Oracle 19c
Mise à disposition de la BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA
Installation et configuration de l'instance Oracle Admin sur le Bus Internet de chaque serveur de base de données Oracle
Installation et configuration des instances Oracles Admin et BWPM sur le Bus Intranet de chaque serveur de base de données Oracle
Création de schéma applicatifs/users avec les droits requis sur les instances Oracle Admin Internet de chaque serveur de base de données Oracle
Création de schéma applicatifs/users avec les droits requis sur les instances Oracles Admin & BWPM du Bus Intranet de chaque serveur de base de données Oracle
Migration du schéma Tibco BWPM vers la nouvelle BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA
Migration du schéma Tibco Admin vers la nouvelle BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA
Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux)
Ouverture des flux serveur Oracle et Linux RHEL
INTEGRATION
#2 | Atelier Audit & recueil des informations sur l'existant (BW + ADMIN + BWPM+ EMS)
Mise à jour des versions de binaires à déployer
Mise en place de la stratégie de migration
Création de la procédure d'upgrade par l'éqyuipe ESB et/ou le support Tibco
Relecture et validation de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB
#3 | Rédaction des DI
Rédaction DI Tibco EMS ( Procédure de migration EMS sur le serveur AIX)
Rédaction DI du bus Internet & Extranet (Tibco BusinessWorks + Tibco Admin)
Rédaction DI du bus Intranet (Tibco BusinessWorks + Tibco Admin + Tibco BWPM)
#4 | Mise à disposition des serveurs Linux du Bus Intranet
Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco BusinessWorks
Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco Admin & BWPM
Création de FS et configuration de taille de disqque sur les environnements locaux des serveurs
Ouverture des flux TCP sur le port 22 des serveurs pour le protocol SSH (BW + Admin + BWPM)
#5 | Installation de environnement d'intégration
Installation serveur EMS (Déroulement DI EMS sur serveur AIX)
Installation EMS 8.4.1 dans nouveau un Tibco Home sur le serveur AIX
Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage)
Création d'une nouvelle instance EMS ==> nouveau EMS de domaine pour les Bus Intranet et Extranet(Même EMS de domaine pour les nouvelles installations Intranet et Extranet)
Création d'une nouvelle instance EMS ==> nouveau EMS de domaine(EMS de domaine pour les nouvelles installations Internet)
Test technique des instances EMS(arrêt - relance)
Test fonctionnel de l'existant (Test de flux sur Instances nouvellement migrées)
Installation des serveurs sur Bus Internet (Déroulement DI)
Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks + Admin & BWPM
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) dans un nouveau Tibco Home
Installation de Tibco Admin 5.11 dans un nouveau Tibco Home
Création et configuration d'un nouveau domaine Tibco
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement é de démarrage
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears)
Installation des serveurs sur Bus Intranet (Déroulement DI)
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 sur serveur Linux BW (RV + TRA + HAWK + BW + AS)
Installation de Tibco Admin 5.11
Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin
Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant)
Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine
Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur serveur Linux
Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears)
Vérification et tests techniques des installations
Tests fonctionnels des applications déployées sur le nouveau domaine
Installation serveurs BusinessWorks sur le Bus Extranet
Snapshot du serveur Tibco BW
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) dans un nouveau Tibco Home
Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet)
Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet)
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage
Migration des applications dans le domaine Tibco (Build + deploiement Ears)
#6 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
Test des URLs d'admin et de BWPM (Pas de VIP en environnement d'intégration, vérification de connexions aux serveurs Admin et BWPM via un browser)
Décommissionnement des anciennes machines AIX du Bus Intranet (Intervient après Build et relivraison de EARs)
Suppression des anciens Schémas Admin & BWPM
RECETTE | RECETTE
#7 | Atelier Audit & recueil des informations sur l'existant (BW + ADMIN + BWPM+ EMS)
Mise à jour des versions de binaires à déployer
Mise en place de la stratégie de migration
Création de la procédure d'upgrade par l'éqyuipe ESB et/ou le support Tibco
Relecture et validation de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB
#8 | Rédaction des DI
Rédaction DI Tibco EMS (Procédure de migration EMS sur les 2 serveurs AIX)
Rédaction DI du bus Internet & Extranet pour Tibco BusinessWorks & Tibco Admin
Rédaction DI du bus Intranet pour Tibco BusinessWorks + Tibco Admin + Tibco BWPM)
#9 | Mise à disposition des serveurs Linux du Bus Intranet
Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco BusinessWorks
Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco Admin & BWPM
Création de FS et configuration de taille de disqque sur les environnements locaux des serveurs
Ouverture des flux TCP sur le port 22 des serveurs pour le protocol SSH (BW + Admin + BWPM)
#10 | Installation de environnement de Recette
Installation serveur EMS (Déroulement DI EMS sur serveur AIX)
Installation EMS 8.4.1 sur le serveur AIX secondaire dans nouveau un Tibco Home
Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX secondaire (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage)
Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX secondaire (Même EMS de domaine pour l'Intranet et l'Extranet, Pas de changement pour l'instance applicatif)
Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX secondaire (EMS de domaine seulement pour l'Internet, Pas de changement pour l'instance applicatif)
Vérifiaction et test technique de l'EMS après mise à jour sur le serveur AIX secondaire (Exemple : Arrêter le serveur EMS primaire)
Test fonctionnel de l'existant (Test de flux sur Instance EMS secondaire nouvellement migrée)
Installation EMS 8.4.1 sur le serveur AIX primaire dans nouveau un Tibco Home
Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX primaire (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage)
Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX primaire (Même EMS de domaine pour l'Intranet et l'Extranet, Pas de changement pour l'instance applicatif)
Vérifiaction et test technique de l'EMS après migration sur le serveur AIX primaire (Exemple : Arrêter le serveur EMS primaire)
Tests fonctionnels de l'existant (Test de flux sur Instance EMS primaire nouvellement migrée)
Installation des serveurs sur Bus Internet (Déroulement DI)
Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks + Admin & BWPM
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire (création d'un nouveau Tibco Home)
Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur secondaire (Création d'un nouveau Tibco Home)
Création et configuration du nouveau domaine Tibco sur le serveur secondaire
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur secondaire
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur seconaire
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) secondaire
Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin secondaires (Arrêt des serveurs primaires)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco secondaires
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire (création d'un nouveau Tibco Home)
Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur primaire (Création d'un nouveau Tibco Home)
Création et configuration du nouveau domaine Tibco sur le serveur primaire
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur primaire
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur primaire
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) primaire
Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin primaires (Arrêt des serveurs secondaires)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco primaires
Installation des serveurs sur Bus Intranet (Déroulement DI)
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire
Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur secondaire
Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin secondaire
Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant) sur le serveur secondaire
Configuration du domaine Tibco avec le nouvel EMS de domaine sur le serveur secondaire
Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux
Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears) sur le serveur secondaire
Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin secondaires (Arrêt des serveurs primaires)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco secondaires
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire
Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur primaire
Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin primaire
Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant) sur le serveur primaire
Configuration du domaine Tibco avec le nouvel EMS de domaine sur le serveur primaire
Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux primaires
Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux primaires
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears) sur le serveur primaire
Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin primaires (Arrêt des serveurs secondaires)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco primaires
Installation serveurs BusinessWorks sur le Bus Extranet
Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire (création d'un nouveau Tibco Home)
Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet) sur le serveur secondaire
Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet) sur le serveur secondaire
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur secondaire
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur seconaire
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) secondaire
Test de bascule sur le serveurs Tibco BW seconaire (Arrêt du serveur primaire)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur le serveur Tibco secondaire
Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire (création d'un nouveau Tibco Home)
Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet) sur le serveur primaire
Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet) sur le serveur primaire
Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur primaire
Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur primaire
Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) primaire
Test de bascule sur le serveur Tibco BW primaire (Arrêt du serveur secondaire)
Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur le serveur Tibco primaire
#11 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
Test des URLs d'admin et de BWPM (Vérification de connexions aux serveurs Admin et BWPM via les Urls VIP)
Décommissionnement des anciennes VIP Admin et BWPM
Décommissionnement des anciennes machines AIX du Bus Intranet (Intervient après Build et relivraison de EARs)
Suppression des anciens Schémas BWPM
PREPRODUCTION | RECETTE
#12 | Mise à disposition de la machine
#13 | Installation de l'environnement
#14
#15 | Bascule vers la nouvelle plate-forme
IDEM POUR LA PRODUCTION | RECETTE
#21 | Suivi Global

## 5-Planning prévisionnel
N° Phase | Phase Projet | S41 |  |  |  | S42 |  |  |  | S43 |  |  |  | S44 |  |  |  | S45 |  |  |  | S46 |  |  |  | S47
|  | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT | ES | IPS | OXY | CDT
#1 | Prérequis Spotfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.1 | Atelier préparatoire avec le support TIBCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.2 | Atelier de validation des briques logiciels pour la migration avec le support TIBCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.3 | Atelier préparatoire pour l'élaboration de l'architecture globale(GAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.4 | Validation Document d'Architecture Globale (GAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.5 | Validation document PCR par IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.6 | Expert review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.7 | Validation document CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.8 | IC VALID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.9 | Commande des serveurs Oracle et Linux RHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.10 | Téléchargement des binaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.11 | Téléchargement Oracle drivers Ojdbc8 et Ojdbc7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.12 | Vérification de compatibilité BW512 + Ojdbc7 et Oracle 19c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.13 | Mise à disposition de la BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.14 | Installation et configuration de l'instance Oracle Admin sur le Bus Internet de chaque serveur de base de données Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.15 | Installation et configuration des instances Oracles Admin et BWPM sur le Bus Intranet de chaque serveur de base de données Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.16 | Création de schéma applicatifs/users avec les droits requis sur les instances Oracle Admin Internet de chaque serveur de base de données Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.17 | Création de schéma applicatifs/users avec les droits requis sur les instances Oracles Admin & BWPM du Bus Intranet de chaque serveur de base de données Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.18 | Migration du schéma Tibco BWPM vers la nouvelle BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.19 | Migration du schéma Tibco Admin vers la nouvelle BDD Oracle 19c (par env.) par les DBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.20 | Rédaction, envoi et traitement EACB (ouvertures de flux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#1.21 | Ouverture des flux serveur Oracle et Linux RHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRATION
#2 | Atelier Audit & recueil des informations sur l'existant (BW + ADMIN + BWPM+ EMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.1 | Mise à jour des versions de binaires à déployer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.2 | Mise en place de la stratégie de migration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.3 | Création de la procédure d'upgrade par l'éqyuipe ESB et/ou le support Tibco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2.4 | Relecture et validation de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3 | Rédaction des DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3.1 | Rédaction DI Tibco EMS ( Procédure de migration EMS sur le serveur AIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
#3.2 | Rédaction DI du bus Internet & Extranet (Tibco BusinessWorks + Tibco Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3.3 | Rédaction DI du bus Intranet (Tibco BusinessWorks + Tibco Admin + Tibco BWPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4 | Mise à disposition des serveurs Linux du Bus Intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.1 | Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco BusinessWorks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.2 | Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco Admin & BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.3 | Création de FS et configuration de taille de disqque sur les environnements locaux des serveurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#4.4 | Ouverture des flux TCP sur le port 22 des serveurs pour le protocol SSH (BW + Admin + BWPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5 | Installation de environnement d'intégration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1 | Installation serveur EMS (Déroulement DI EMS sur serveur AIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.1 | Installation EMS 8.4.1 dans nouveau un Tibco Home sur le serveur AIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.2 | Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.3 | Création d'une nouvelle instance EMS ==> nouveau EMS de domaine pour les Bus Intranet et Extranet(Même EMS de domaine pour les nouvelles installations Intranet et Extranet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.4 | Création d'une nouvelle instance EMS ==> nouveau EMS de domaine(EMS de domaine pour les nouvelles installations Internet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.5 | Test technique des instances EMS(arrêt - relance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.1.6 | Test fonctionnel de l'existant (Test de flux sur Instances nouvellement migrées) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2 | Installation des serveurs sur Bus Internet (Déroulement DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.1 | Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks + Admin & BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.2 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) dans un nouveau Tibco Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.3 | Installation de Tibco Admin 5.11 dans un nouveau Tibco Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.4 | Création et configuration d'un nouveau domaine Tibco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.5 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.6 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement é de démarrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.2.7 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3 | Installation des serveurs sur Bus Intranet (Déroulement DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.1 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 sur serveur Linux BW (RV + TRA + HAWK + BW + AS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.2 | Installation de Tibco Admin 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
#5.3.3 | Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.4 | Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.5 | Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.6 | Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur serveur Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.7 | Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.8 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.9 | Vérification et tests techniques des installations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.3.10 | Tests fonctionnels des applications déployées sur le nouveau domaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4 | Installation serveurs BusinessWorks sur le Bus Extranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.1 | Snapshot du serveur Tibco BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.2 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) dans un nouveau Tibco Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.3 | Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.4 | Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.5 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.6 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#5.4.7 | Migration des applications dans le domaine Tibco (Build + deploiement Ears) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.1 | Test des URLs d'admin et de BWPM (Pas de VIP en environnement d'intégration, vérification de connexions aux serveurs Admin et BWPM via un browser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.2 | Décommissionnement des anciennes machines AIX du Bus Intranet (Intervient après Build et relivraison de EARs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6.3 | Suppression des anciens Schémas Admin & BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECETTE
#7 | Atelier Audit & recueil des informations sur l'existant (BW + ADMIN + BWPM+ EMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#7.1 | Mise à jour des versions de binaires à déployer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#7.2 | Mise en place de la stratégie de migration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#7.3 | Création de la procédure d'upgrade par l'éqyuipe ESB et/ou le support Tibco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#7.4 | Relecture et validation de la procedure d'upgrade par l'équipe ESB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8 | Rédaction des DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.1 | Rédaction DI Tibco EMS (Procédure de migration EMS sur les 2 serveurs AIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.2 | Rédaction DI du bus Internet & Extranet pour Tibco BusinessWorks & Tibco Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8.3 | Rédaction DI du bus Intranet pour Tibco BusinessWorks + Tibco Admin + Tibco BWPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9 | Mise à disposition des serveurs Linux du Bus Intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.1 | Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco BusinessWorks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.2 | Création de l'utilisateur et du groupe tibco sur le serveur Linux de Tibco Admin & BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.3 | Création de FS et configuration de taille de disqque sur les environnements locaux des serveurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#9.4 | Ouverture des flux TCP sur le port 22 des serveurs pour le protocol SSH (BW + Admin + BWPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10 | Installation de environnement de Recette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1 | Installation serveur EMS (Déroulement DI EMS sur serveur AIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.1 | Installation EMS 8.4.1 sur le serveur AIX secondaire dans nouveau un Tibco Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.2 | Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX secondaire (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.3 | Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX secondaire (Même EMS de domaine pour l'Intranet et l'Extranet, Pas de changement pour l'instance applicatif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.4 | Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX secondaire (EMS de domaine seulement pour l'Internet, Pas de changement pour l'instance applicatif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.5 | Vérifiaction et test technique de l'EMS après mise à jour sur le serveur AIX secondaire (Exemple : Arrêter le serveur EMS primaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.6 | Test fonctionnel de l'existant (Test de flux sur Instance EMS secondaire nouvellement migrée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.7 | Installation EMS 8.4.1 sur le serveur AIX primaire dans nouveau un Tibco Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.8 | Migration des instances EMS 7.1 vers 8.4.1 sur le serveur AIX primaire (Mise à jour des scripts de Arrêt/démarrage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.9 | Création d'une nouvelle instance EMS pour le nouveau domaine Tibco Admin sur le serveur AIX primaire (Même EMS de domaine pour l'Intranet et l'Extranet, Pas de changement pour l'instance applicatif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.10 | Vérifiaction et test technique de l'EMS après migration sur le serveur AIX primaire (Exemple : Arrêter le serveur EMS primaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.1.11 | Tests fonctionnels de l'existant (Test de flux sur Instance EMS primaire nouvellement migrée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2 | Installation des serveurs sur Bus Internet (Déroulement DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.1 | Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks + Admin & BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.2 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire (création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.3 | Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur secondaire (Création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.4 | Création et configuration du nouveau domaine Tibco sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.5 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.6 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur seconaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.7 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.8 | Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin secondaires (Arrêt des serveurs primaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.9 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.10 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire (création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.11 | Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur primaire (Création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.12 | Création et configuration du nouveau domaine Tibco sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.13 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.14 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.15 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.2.16 | Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin primaires (Arrêt des serveurs secondaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#12.1 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco primaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3 | Installation des serveurs sur Bus Intranet (Déroulement DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.1 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.2 | Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.3 | Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.4 | Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant) sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.5 | Configuration du domaine Tibco avec le nouvel EMS de domaine sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.6 | Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.7 | Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.8 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears) sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.9 | Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin secondaires (Arrêt des serveurs primaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.10 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.11 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.12 | Installation de Tibco Admin 5.11 sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.13 | Installation et configuration de Tibco BWPM 3.3.0 sur le serveur Linux Tibco Admin primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.14 | Création du nouveau domaine Tibco (Même nom de domaine que l'existant) sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.15 | Configuration du domaine Tibco avec le nouvel EMS de domaine sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.16 | Mise à jour et migration des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux primaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.17 | Tests tchniques des scripts de démarrage & de déploiement sur les serveurs Linux primaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.18 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement des Ears) sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.19 | Test de bascule sur serveurs Tibco BW et Admin primaires (Arrêt des serveurs secondaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.3.20 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur les serveurs Tibco primaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4 | Installation serveurs BusinessWorks sur le Bus Extranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.1 | Snapshot des serveurs Tibco BusinessWorks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.2 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur secondaire (création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.3 | Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet) sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.4 | Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet) sur le serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.5 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.6 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur seconaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.7 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.8 | Test de bascule sur le serveurs Tibco BW seconaire (Arrêt du serveur primaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.9 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur le serveur Tibco secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.10 | Installation de Tibco BusinessWorks 5.14 (RV + TRA + HAWK + BW + AS) sur le serveur primaire (création d'un nouveau Tibco Home) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.11 | Création ou migration du domaine Tibco (Même nom de domaine que sur le Bus Intranet) sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.12 | Configuration du domaine Tibco sur le nouvel EMS de domaine (Même EMS de domaine que sur le Bus l'Intranet) sur le serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.13 | Mise à jour des scripts de démarrage et de déploiement du serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.14 | Vérification et tests techniques des scripts de déploiement et de démarrage du serveur primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.15 | Migration des applications dans le nouveau domaine Tibco (Build + deploiement Ears) primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.16 | Test de bascule sur le serveur Tibco BW primaire (Arrêt du serveur secondaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#10.4.17 | Tests fonctionnels de l'existant (Test des flux migrés) sur le serveur Tibco primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11 | Bascule vers la nouvelle plate-forme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.1 | Test des URLs d'admin et de BWPM (Vérification de connexions aux serveurs Admin et BWPM via les Urls VIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.2 | Décommissionnement des anciennes VIP Admin et BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.3 | Décommissionnement des anciennes machines AIX du Bus Intranet (Intervient après Build et relivraison de EARs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#11.4 | Suppression des anciens Schémas BWPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREPRODUCTION
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S7
|  | Livrable n°1 |  |  |  | Livrable n°2 | [7 empty] | Livrable n°3 | [7 empty] | Livrable n°4

## Feuil1
Migration infra bus intranet Chiffrage équipe Echanges Synchrones
Périmètre | Tâche | Expert | Dev | CPI | Manager
Transverse | Suivi |  |  |  |  | 110.5
| Suivi Manager |  |  |  | 20.5
| Suivi CPI |  |  | 41
Etudes préalables
| Etude et choix technologique pour l’EMS suite à l’audit | 2 | 4
| Etude d’impact Spotfire | 1 | 2
| Etude d’impact Oracle Exadata | 1 | 2
| Rédaction du GAD avec tous les éléments ci-dessus | 1
Accompagnement
Accompagnement Archi
| Accompagnement IPS | 10
| Accompagnement DBA | 5
| Accompagnement de l'équipe ESL (évolution ARA) | 10
Création/demandes à anticiper
| Création des nouvelles VIPs pour les WS de test et les usages |  | 3
| Création des users Technique, Applicatif et BDD (demande + suivi) | 1 | 1
| Rédaction EACB | 0.5 | 1
| Rédaction FMEO | 0.5 | 1
| Rédaction EDB Tests de Performance | 1 | 1 | 1
INT
Bus intranet | Préparation et réception des nouvelles machines | 2 | 5 |  |  | 82.5
| Choix et téléchargement des binaires Tibco |  | 1
| Installation du bus (binaire Tibco) | 2 | 7
| Création du nouveau domaine |  | 2
| Tests de la nouvelle infra et ouvertures de flux | 2 | 5
| Test des URLs (dont Tibco Admin) |  | 1
| Adaptation de la supervision | 3 | 10
| Modification de la configuration ARA de tous les usages |  | 12.5
| Déploiement et test des WS de test via Delivery Manager ARA | 0.5 | 2
| Déploiement et test des Usages via Delivery Manager ARA | 1 | 5
| Script de l'installation (user et droit EMS) | 2 | 5
| Rédaction DI / PDD | 2 | 5
| Rédaction du cahier de test | 0.5 | 2
| Rédaction du plan de bascule |  | 1
| Bascule des URLS des usages vers les nouvelles VIP (astreinte WE) | 2 | 2
Bus extranet | Ajout des nouvelles machines au domaine existant | 0.5 | 2 |  |  | 5.5
| Script de l'installation ? | 0.5 | 1
| Rédaction DI | 0.5 | 1
REC
Bus intranet | Préparation et réception des nouvelles machines | 2 | 6 |  |  | 32.75
| Déroulement du DI par l'équipe Socles Synchrones |  | 3
| MAJ du DI |  | 1
| Test des URLs et VIP | 0.5 | 3
| Déploiement des WS de test |  | 0.5
| Déploiement des Usages |  | 3
| Assistance au déroulement du DI par l'équipe OxiGEN |  | 2
| Exécution du cahier de test |  | 1
| Exécution du plan de bascule |  | 2
| Bascule des URLS des usages vers les nouvelles VIP (astreinte WE) | 2 | 2
| Mise à jour du cahier de test |  | 0.5
| Rédaction du DE |  | 3
| Réception PV de Recette |  | 0.25
| Envoi des livrables IPS (DI/DE/PB/PDD/PV REC) |  |  | 1
Bus extranet | Déroulement du DI par l'équipe Socles Synchrones |  | 1 |  |  | 4.25
| MAJ du DI |  | 0.5
| Assistance au déroulement du DI par l'équipe OxiGEN |  | 1
| Mise à jour du DE ? |  | 0.5
| Réception PV de Recette |  | 0.25
| Envoi des livrables IPS (DI/DE/PB/PDD/PV REC) |  |  | 1
JALON FIN DE RE7
PRE
Bus intranet | Assistance IPS pour le déroulement du DI (sur place) | 5 |  |  |  | 17.5
| Assistance IPS pour le déroulement du plan de bascule | 2
| Rédaction des Idelphes | 1
| Déploiement des WS de test et des Usages |  | 3
| Test de vérification des WS de test |  | 2
| Bascule des URLS des usages vers les nouvelles VIP (astreinte WE) | 2 | 2
| Envoi du bon de vérification |  |  | 0.5
Bus extranet | Assistance IPS pour le déroulement du DI (sur place) | 1 |  |  |  | 2.5
| Test de vérification des WS de test |  | 1
| Envoi du bon de vérification |  |  | 0.5
JALON FIN DE PRE
PROD
Bus intranet | Assistance IPS pour le déroulement du DI (sur place) | 3 |  |  |  | 13.5
| Assistance IPS pour le déroulement du plan de bascule | 1
| Rédaction des Idelphes | 1
| Déploiement des WS de test et des Usages |  | 3
| Test de vérification des WS de test |  | 1
| Bascule des URLS des usages vers les nouvelles VIP (astreinte WE) | 2 | 2
| Envoi du bon de vérification |  |  | 0.5
Bus extranet | Assistance IPS pour le déroulement du DI (sur place) | 1 |  |  |  | 2.5
| Test de vérification des WS de test |  | 1
| Envoi du bon de vérification |  |  | 0.5
JALON FIN DE PROD
Total |  | 75 | 130 | 46 | 20.5
| Bus extranet | 14.75 | 271.5
| Bus intranet | 146.25
| Transverse | 110.5
| Total | 271.5