## Slide 1
1
Point sponsor
C8071 & C8070 – Migration ESB
Nanterre, 16/12/2019
Tarik MOUNTASSIR

## Slide 2: 1. Contexte
2
Les composants de l’ESB :
Traitement
BW [Intranet]
WS
WS
BW [Extranet]
WS
WS
BW [Internet]
WS
WS
Transport
EMS
Données
Base Oracle
Base Oracle
Base Oracle
Administration
Supervision
BWPM
(monitoring)
Spotfire
(reporting)
Tibco Administrator
HAWK
(alerting)

## Slide 3: 1. Contexte
Performances
la forte sollicitation de la plate-forme ESB entraine la saturation des outils de supervision.
Obsolescence
Plusieurs composants de la plate-forme ESB arrivent en fin de support :
Oracle (en 12/2019)
BWPM (en 06/2019)
Haute Disponibilité
Aujourd’hui les consoles BWPM et Spotfire ne sont pas redondées.
Robustesse
Compte tenu des temps de réponses anormaux sur certaines activités EMS, un test de charge permettrait de lever le doute sur les performances d’EMS et surtout sur les performances SAN.
La base Oracle atteint le milliard de lignes de traces par jour.
BWPM ne dépile pas assez rapidement
Les temps de réponses de Spotfire sont ralentis par les délais de lecture écriture en base
Windows 2008 (en 01/2020)
Spotfire (en 03/2019)
Tibco Admin et BW (en 06/2019)
Tibco EMS et hawk (en 12/2019)
Ces deux consoles auront un statut ICP Moderate en 09/2019 (pas de redondance obligatoire).
Suite audit CORP : mutualisation de BWPM et TibcoAdmin (BWPM sera donc redondé).
Si besoin un redimensionnement disque serait à prévoir dans le cadre de ce projet.
Les problématiques rencontrées aujourd’hui par la plate-forme ESB sont :

## Slide 4: 2. Les chantiers
Oracle
Montée de version Oracle 11.2
BWPM
Montée de version BWPM 3.0.1  BWPM 3.2
Cette nouvelle version de BWPM sera installée sur les futurs serveurs Linux de Tibco Admin Intranet (pour redondance).
Sportfire
Montée de version Spotfire 7.0.1  10.6.
Migration Tibco
Montée de version de tous les composants Tibco  version cible à définir.
/!\ EMS : Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée pour remplacer le GPFS (AIX) sous Linux, les serveurs de l’EMS resteront sous AIX et ne seront pas migrés.
Compression OLTP
Défragmentation
Partitionnement
Les 4 serveurs actuels (AIX) seront décommissionnés.
Migration des serveurs Windows 8  Windows 2016
Migration de tous les serveurs actuels du bus Intranet en AIX  Linux (Cloud).
Migration des serveurs AIX  Linux
L’organisation du projet a été faite autour de quatre chantiers :

## Slide 5: 3. C8071 – MDV Windows & Spotfire 3.1 Périmètre
Montée de version Windows en outplace : 2008 à 2016
Montée version IIS 7.5 W20008 vers IIS10,0 W2016
Montée de version SPOTFIRE en outplace : 7.0.1 à 10.5
Création d’une nouvelle instance Oracle 12c pour SPOTFIRE
Modification module technique d’alerting existant déployé sur le bus intranet ESB.
Décomissionnement des serveurs Windows 2008 avec les flux existants.
Exigences
4 VM Cloud Windows 2016 & IIS10.0
7 VM Cloud Linux & Oracles 12
11 Flux SQL*NET et HTTPS
Commandes en infrastructures

## Slide 6: 3. C8071 – MDV Windows & Spotfire 3.2 Suivi d’avancement
IC INIT (27/09/2019).
Expert Review (22/10/2019) et CASA (25/10/2019).
Validation du périmètre et des exigences avec le patrimoine ESB.
Revue et validation des charges avec des différents contributeurs.
Revue et validation du planning et jalon avec le patrimoine.
Restructuration des taches et MAJ de la planification sur Clarity.
Identification et évaluation des risques avec les plans d’action y afférent (MAJ onglet risque sur Clarity).
MAJ des onglets Propriétés, Risque, Niveau de confiance nécessaire pour IC VALID et aussi pour le suivi du projet.
Préparation du dossier économique pour IC VALID.
S’inscrire à l’IC VALID
Valider le chiffrage définitif sur Clarity et soumettre le budget et le plan de référence pour IC VALID.
Passer IC VALID et Commander les serveurs.
Début Phases Elaboration et Construction.
RÉALISÉES
Finalisation de la MAJ des charges (notamment avec IPS) et des délais sur Clarity en vue de produire le plan budget référence à Soumettre pour IC VALID.
Expliquer l’augmentation du budget du projet par rapport à l’estimé.
Réalisation de la stratégie de test
Formuler l’organisation du projet (PMP)
    Risque d’incompatibilité ou de dysfonctionnement de BW5.12 avec oracle 19.
    Vu les délais d’IPS, la MEP Spotfire serait difficile pour S1 2020.
    Le chiffrage IPS après CASA est de 195 JH pour les autres phases contre 46 initialement estimée.
PROCHAINES ETAPES
EN COURS
POINTS D’ATTENTION
    A valider :
      Passer de oracle 11 à 12c pour ce projet en attendant la migration global qui passera tout le socle ESB à oracle 19.
      Périmètre et planning
      Budget total de 294 JH (Charge IPS 195 JH ),
DÉCISIONS

## Slide 7: 3. C8071 – MDV Windows & Spotfire 3.4 Budget
Equipe |  |  |  |  | 
 | Nom / Entité / Service (si identifié) | Charge (j.h.) | Coût (estimé en IC INIT (€) | Coût IC VALID (charge IPS) | Coût IC VALID (€)
Patrimoine ESB | DSI/STS/E&H/ESB | 50 |  | 50 | 
RAQ | DSI | - |  | 1 | 
CP | DSI/STS | 20 |  | 51 | 
SOD(Oxigen) | DSI/STS | 20 |  | 5 | 
SOT | DSI/STS |  |  | 2 | 
Architecture | CORP | 5 |  | 5 | 
Sécurité | CORP | 2 |  | 3 | 
IPS, Sécurisation Production | IPS/BP2I | 46 |  | 195 | 
Expert externe – Consultant Tibco | Externe - Tibco | - | 15000 | - | 15 000
Contingence (8%) | DSI | - | 11800 | - | 19 400
TOTAL |  | 154 | 124 249,44 | 312 | 

## Slide 8: C8070 – MDV Migration globale ESB 4.1 Périmètre
Migration du reste de l’instance ESB sur les nouveaux serveurs Linux BDD Intranet/Extranet (mis en place dans le cadre du projet C8071).
Montée de version de BWPM de 3.0.1 au 3.3.0 sur de nouveaux serveurs Linux.
Décommissionnement des serveurs actuels BWPM.
Montée de version de Tibco :
  Tibco BW de 5.12 à 5.14
  Tibco Administrator de 5.9.0 à une version 5.11
  Tibco Rendez-Vous de 8.4 à 8.4.7
  Tibco TRA Runtime de 5.9.0 à 5.11
  Tibco Hawk de 5.10 à 6.2
  Designer de 5.9.0 à 5.11
  Tibco TPCL (Librairies) de 5.9.0 à une version à 5.11
  ActiveSpaces de 2.1.6 à 2.4.1
  EMS de 8.1.0 à 8.4.1 .
Exigences
Serveurs: 17 VM Cloud Linux
Flux : A définir
Commandes en infrastructures

## Slide 9: C8070 – MDV Migration globale ESB 2.2 Suivi d’avancement
Passage en IC INIT
Ateliers avec l’éditeur pour échanger et valider les solutions retenues
Réalisation d’une première version de l’architecture cible (équipe ESB)
Initialisation du dossier d’installation BWPM
Réservation Ressource s IPS (Architectes & Sécurité)
Elaboration du SAT&S, GAD, PCR
Passer en Expert Review.
CASA.
Sécuriser la phase préparation pour passer en IC VALID ( estimé en 02/2020).
Créer d’un nouveau C’YOU pour le projet C8070 migration global de l’ESB.
RÉALISÉES
Consolidation des solutions retenues.
Ateliers de préparation GAD pour CASA (Semaine du 06/01/2020).
Organiser les ateliers avec les architecte CARDFI et IP pour valider l’architecture
Elaboration du planning détaillés des activité et RACI=> Revue des jalons
Estimation des charge autres phases ELABEND
Elaboration de la stratégie de test
Formalisation de l’organisation du projet (PMP).
    Disponibilité des architectes CARDIF & IPS.
    Retard lié à IPS: (délai & coût)
      Chiffrage du projet suite au CASA plus grand que ce qui est estimé.
      Livraisons des environnements
PROCHAINES ETAPES
EN COURS
POINTS D’ATTENTION
    A valider:
      Périmètre du chantier global
      Planning détaillé, Jalon et RACI
      Estimation des charges autres phases ELABEND
DÉCISIONS

## Slide 10: 5. Macro-Planning
Sept,
Oct.
Nov.
Déc.
2019
2020
Jan
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.
2021
Jan
Fév.
Mar
C8071- MDV Windows & Spotfire
C8070- MDV globale ESB
Préparation
Elaboration
Construction
Recette
IC VALID 10/01
CASA 24/10
CAB
03/06
MEP
16/06
Préparation
CASA 30/01
IC VALID 28/02
Elaboration
Livraison Env 17/04
Construction
Recette
CAB
18/02
MEP
21/03
IC END 19/07
IC INIT 27/09
IC INIT 27/09