## Planning_Activité_RACI_Charges
|  |  | Projet: | C8070 - MDV Migration ESB - Chantier global |  |  |  | Auteur : | Tarik MOUNTASSIR (CP)
Planning Détaillé_ Activités_RACI_Charges
[10 empty] | R: Réalise | A:Assume/ valide | C: Contribue | I: Informé | Jalon
Référence | Nom de l'activité |  | Début | Fin | Thème | Statut | Avancement | Livrable | Commetaires | Acteurs | [13 empty] | Total Charges
[10 empty] | ESB | SOD | Architecte | Sécurité | IPS - BPM | CP | Sponsor | RAQ | DBA (SOT) | CdT | Epargne | Prévoyance | Digital | Décisionnel
Phase Avant Projet | [6 empty] | 100%
1 | Préparr la note d'initialisation |  | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Note d'INIT
2 | Préparer le dossier économique |  | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Dossier économique
3 | S'inscrire à l'IC INIT |  | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100%
4 | Présenter le projet en IC INIT |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0- AP - Etudes Préliminaire | Clôturée | 100% | Notification
Phase Préparation | [6 empty] | 22.78% |  | Charges : | 48 | 0 | 9.5 | 10 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.5
| Début Prépration |  | 2019-09-30 | 2019-09-30
Etape A: Identification des exigences des socles
5 |  | Analyser l'architecture actuel et cible | 2019-09-27 | 2020-01-30 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | En cours | 20% | Schéma d'architecture
6 |  | Etudier l'impact des exigences sur l'architecture | 2019-09-27 | 2020-01-30 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | En cours | 20% | GAD
7 |  | Etudier l'impact des exigences sur la sécurité | 2019-09-27 | 2020-01-30 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | En cours | 100% | FISA
8 |  | Constituer l'EDB d'estimation projet IPS | 2020-01-30 | 2020-02-05 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0% | EDB d'estimation projet IPS
9 |  | Fournir l'estimation projet IPS | 2020-02-05 | 2020-02-13 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0% | Formulaire d'estimation IPS
Etape B: Identification des exigences des services
10 |  | Etablir la liste des rapports, services, flux, données à migrer (par patrimoine/par container) (Carthographie) | 2019-10-25 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 20% | Liste des rapport, webservices et flux
|  | Etudier l'impact sur les patrimoines applicatifs | 2019-09-27 | 2020-03-30 | 1- PREP - 2- Identification et choix de la solution | En cours | 0% |  | Ateliers de travail avec les patrimoine
Etape C: Organisation
11 |  | Etablir la liste des exigences socles et services | 2019-09-27 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 50% | Liste des exigences
12 |  | Validation du périmètre de la migration(socles, services et toolchain) | 2019-09-27 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 50% | Liste des rapport, webservices et flux
13 |  | Création de la stratégie de migration | 2019-10-25 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 10% | Stratégie de migration
14 |  | Validation du Planning et du plan Budget | 2019-12-16 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 50% | Planning activités et plan des coùts
15 |  | Passer le PCR | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0% | SAT&S
16 |  | Passer Expert Review | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0%
17 |  | Passer CASA | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0% | Notification
18 |  | Identification et évaluation des risques | 2019-09-27 | 2020-03-20 | 1- PREP - 1- Identification des besoins et des exigences | En cours | 50% | Carthographie des risques
19 |  | Formaliser la stratégie de recette | 2019-12-02 | 2020-03-20 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 20% | Stratégie de recette
20 |  | Formaliser l'organisation du projet (PMP) | 2019-12-02 | 2020-03-20 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 20% | PMP dont RACI
21 |  | Préprarer le dossier économique et présenter le projet en IC VALID | 2019-12-02 | 2020-03-20 | 1- PREP - 3- Déclinaison et organisation | En cours | 0% | Dossier économique
| Fin Préparation |  | 2020-03-20 | 2020-03-20
Phase Elaboration | [6 empty] | 2.5% |  | Charges : | 40 | 3 | [12 empty] | 43
| Début Elaboration |  | 2020-03-23 | 2020-03-23
Etape A: Etude des exigences des socles
22 |  | Rédaction des DI & DE (BWPM, BW, Admin, EMS, BDD) | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | En cours | 20% | DI | A compléter pendant l'installation de l'environnement d'Intégration
23 |  | Gérer les impacts Architectures | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
24 |  | Gérer les impacts sécurité | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0%
Etape B: Etude des exigences des services
25 |  | Analyse des impacts (protocole sécurité, rebuild, évolutions techniques) sur les WB/Librairies du Framework | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2 - ELAB - 2 - Finaliser le référentiel des exigences | A faire | 0% | Spécifications détaillés
26 |  | Spécification des adaptations des flux/services et des scripts du Framework |  |  | 2 - ELAB - 2 - Finaliser le référentiel des exigences | A faire |  | Spécifications détaillés
27 |  | Identifier les impacts ARA ou utilisation nouvelle toolchain | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0% | Spécifications détaillés
Etape C: Cadrage Organisationnel
28 |  | Finalisation de la stratégie/procédure de migration | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A faire | 0% | Procédure de migration | Il faut au moins 1 mois après IC VALID Pour avoir les machines
29 |  | Finalisation de la stratégie de recette | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 3 - Préparer les tests | A faire | 0% | Stratégie de recette
30 |  | Livraison des serveurs ( Au moins l'environnement d'intégration) | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A planifier | 0% | Serveurs de chaque environnement | Il faut au moins 1 mois après IC VALID Pour avoir les machines
31 |  | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 2- ELAB - 1 - Préparer le déploiement de la solution | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
|  | Fin Elaboration | 2020-05-22 | 2020-05-22
Phase Construction | [6 empty] | 12.5% |  | Charges : | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225
|  | Début Construction | 2020-05-25 | 2020-05-25
Etape A: Mise en place des solces en intégration
32 |  | Création d'instances et users/schémas BDD oracle 19c | 2020-05-25 | 2020-06-12 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
33 |  | Migration des schémas Tibco vers la nouvelle BDD Oracle 19c | 2020-05-25 | 2020-06-12 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
34 |  | Téléchargement du binaire (Oracle, BWPM, BW, Admin, EMS et autres composants ) | 2020-05-25 | 2020-06-12 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | En cours | 90%
35 |  | Mise à disposition d'un poste de développement BW 5.11 et 5.14 | 2020-05-25 | 2020-06-12 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% |  | Utilisation des postes de DEV actuels pour cette tâche il reste à donner les plein droits aux postes pour effectuer des opérations d'installation du Tibco designer
36 |  | Installation serveur EMS (Déroulement DI EMS sur serveur AIX) | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
37 |  | Installation des serveurs sur Bus Internet (Déroulement DI) | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
38 |  | Installation des serveurs sur Bus Intranet (Déroulement DI) | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
39 |  | Installation serveurs BusinessWorks sur le Bus Extranet (Déroulement DI) | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Rapports tibco
40 |  | Adaptation des templates | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
41 |  | MAJ des scripts d’A/R applicatifs | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier
42 |  | Tests unitaires et d'intégrations de la version cible | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A planifier | 0%
43 |  | Migration et livraison d’un lot de WS de tests | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier
Etape B: Migration des services en intégration
44 |  | Réalisation des adapations des servcies/flux concernés | 2020-06-15 | 2020-10-30 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
45 |  | Migration et livraison des WS existants par lot (par patrimoine/par container) | 2020-06-15 | 2020-11-27 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
46 |  | Réalisation des tests de validation en intégration | 2020-06-15 | 2020-12-11 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A planifier | 0% | PV de test
47 |  | Migration ou MAJ toolchain | 2020-06-15 | 2020-12-11 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
Etape C: Préparation de la recette
48 |  | Etablir le PV de test et livrer la solution pour la recette | 2020-06-15 | 2020-12-11 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A planifier | 0% | PV de test
49 |  | MAJ des DI & DE & procédure d'upgrade | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A planifier | 0%
50 |  | Livraison du plan de tests | 2020-06-15 | 2020-12-24 | 3- CONST - 2 - Réaliser les tests de vérification | A planifier | 0% | CdT/patrimoine
51 |  | Livraison des serveurs recette | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A planifier | 0% | Environnement de recette
52 |  | Ouverture des flux et MAJ VIP des WS existants pour pointer vers les nouveaux serveurs | 2020-06-15 | 2020-12-24 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A planifier | 0%
53 |  | Mise à disposition de la BDD Oracle 19c (par environnement) par les DBA | 2020-06-15 | 2020-12-24 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A planifier | 0%
54 |  | Migration des schémas Tibco vers la nouvelle BDD Oracle 19c du serveur recette | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 3- CONST - 3 - Livrer la solution pour la prépro | A planifier | 0%
|  | Fin construction | 2020-12-24 | 2020-12-24
Phase Transition / Recette | [6 empty] | 0% |  | Charges : | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 80
|  | Début Transition / Recette | 2020-12-28 | 2020-12-28
Etape A: Installation des socles
55 |  | Exécuter la Recette - déroulement des DI/procédure d'upgrade | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0%
56 |  | Corriger et tester les anomalies | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0%
57 |  | Finalisation de la procédure de migration (Raodmap) | 2020-12-28 | 2021-02-26 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0%
58 |  | Produire le PV de recette des socles | 2020-12-28 | 2021-02-26 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0% | PV de recette
Etape B: Migration des services en recette
59 |  | Migration des services/opération par patrimoine et par container en recette | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette
60 |  | Tests de validation | 2021-02-01 | 2021-03-20 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette |  |  |  | SOD sur la validation de la migration
61 |  | Test de non regression en recette | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette |  |  |  | t RA patrimoine sur les tests de validation
62 |  | Corriger et tester les anomalies | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette
63 |  | Produire le PV de recette | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0% | PV de recette
Etape C: Qualification en Préprod
64 |  | Livraison des serveurs Préprod /préprod | 2020-12-28 | 2021-04-09 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0% | Serveurs de chaque environnement
65 |  | Ouverture des flux et MAJ VIP | 2020-12-28 | 2021-04-09 | 4- TRANSREC - 1 - Exécuer la recette | A planifier | 0% | Flux SQL*NET & HTTPS
66 |  | Création des instances oracle 19c | 2020-12-28 | 2021-04-09 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0% | Instances Oracles
67 |  | Migration des schémas Tibco vers la nouvelle BDD Oracle 19c du serveur Préprod | 2020-12-28 | 2021-04-09 | 3- CONST- 1 - Construire la solution | A planifier | 0%
68 |  | RAQ | 2020-12-28 | 2021-04-09 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP | A planifier | 0%
69 |  | Installation du socle sur l'environnement Préprod (déroulement des DI selon la procédure d'upgrade) | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
70 |  | Corriger et tester les anomalies | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
71 |  | Migration des services/opération par patrimoine et par container en Préprod | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
72 |  | Tests de performance | 2021-04-28 | 2021-05-29 | 4- TRANSREC -2 - Finaliser les Prérequis MEP
73 |  | MAJ des DI & DE & procédure d'upgrade | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
Etape D: Préparation de la MEP
74 |  | Livrer les binaires sur l'environnement de production | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
75 |  | Passage en PréCAB Lot 1 - Socles | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
76 |  | CAB lot 1 - Socles | 2014-04-28 | 2021-04-28 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
77 |  | COPIL GoNoGo Lot 1 - Socles | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
78 |  | Livrer les services/flux/scripts en production | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
79 |  | Passage en PréCAB Lot 2 - services | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 4- TRANSREC - 3 - Mise en pré-production | A planifier | 0%
80 |  | CAB Lot 2 - services | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
81 |  | COPIL GoNoGo - Lot 2 - services | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 4- TRANSREC - 3 - Préparer la MEP | A planifier | 0%
|  | Fin Transition / Recette | 2021-05-29 | 2021-05-29
Phase Transition / Déploiement | [6 empty] | 0% |  | Charges : | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23
Début Transition / Déploiement
Etape A: Mise en production des socles
82 |  | MEP Lot 1 - Socles | 2021-05-09 | 2021-05-09 | TRANSDEP - 1 - Metre en service la solution | A planifier | 0%
83 |  | Corriger les anomalies solces | 2021-05-10 | 2021-05-20 | TRANSDEP - 2 - Assurer la période de garantie | A planifier | 0%
Etape B: Migration des services
84 |  | MEP Lot 2 - Services | 2021-06-06 | 2021-06-06 | TRANSDEP - 1 - Metre en service la solution | A planifier | 0%
85 |  | Corriger les anomalies services | 2021-06-06 | 2021-06-18 | TRANSDEP - 2 - Assurer la période de garantie | A planifier | 0%
Etape C: Finalisation du transfert en Run
86 |  | Réaliser le transfert en maintenance | 2021-05-26 | 2021-07-05 | TRANSDEP - 3 - Gérer le transfert en maintenance | A planifier | 0% | L'ensemble des DI & DE & Procédure d'upgrade
87 |  | COPIL Bilan | 2021-07-05 | 2021-07-05 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
88 |  | Passer en IC END | 2021-07-16 | 2021-07-16 | TRANSDEP - 4 - Clôture du projet | A planifier | 0%
[5 empty] | Taux d'avancement projet |  | 8.482% |  | Total Charges Autres phases: | 368 | 3 | 9.5 | 10 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.5

## Description du projet
Descriptif
Descriptif détaillé
Bénéfice
Périmetre
Dépondance avec autre projet

## Budget estimé
Equipe | Nom / Entité / Service (si identifié) | Charge (j.h.)
Patrimoine ESB | DSI/STS/E&H/ESB | 368
RAQ |  | 0
CP | DSI/STS | 28
SOD | DSI/STS | 5
SOT (DBA) | DSI/STS | 2
Architecture | CORP | 5
Sécurité | CORP | 3
IPS, Sécurisation Production | IPS/BP2I | 195
Expert externe – Consultant Tibco | Externe - Tibco | -
Contingence (8%) | DSI | -
TOTAL |  | 606

## Maitrise documentaire
Statut
A planifier
A faire
En cours
Clôturée
Annulée
Versions du document
| Version | Date | Responsable | Nature des modifications
| 0.1 | 2019-12-20 | T.MOUNTASSIR | Initiation du document
| 0.2 | 2019-12-23 | G.KOUASSI & T.MOUNTASSIR | Phase préparation & Elaboration
| 1.0 | 2019-12-27 | T.MOUNTASSIR | Détails phases ELAB CONST TRANSREC TRANSDEP par étapes
| 1.1 | 2020-01-06 | G.KOUASSI & T.MOUNTASSIR | MAJ dates Début-Fin des activité, charges et Jalons